| 编号 |  |
| --- | --- |

# 山东省高等职业学校

# 品牌专业群建设项目立项任务书

专业群名称：机电一体化技术专业群 专业群所属类：制造大类

本专业群包含专业及专业代码 1.机电一体化技术 （580201） 2.电气自动化技术 （580202） 3.数控技术 （580103）

学校名称： 烟台职业学院 学校代码：12396

学校举办单位 烟台市人民政府

填表日期： 二〇一四年一月二十四日

山东省教育厅

制

- 山东省财政厅

二〇一三年十二月

- 填 报 要 求

一、请按本表格式填写并在学校首页开辟专栏公示；

二、本表按专业群填报；

三、本表封面“编号”栏由省教育厅填写

四、将本表放在“全国高等职业教育专业建设与职业发展管理平台”。

1.学校基本情况

| 1-1 基本信息 | 学校名称 |  |  | 烟台职业学院 |  |  | 办学性质 |  |  |  | √公办 □民办 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 举 办 方 |  |  | □省级政府 √市级政府 □县级政府 □行业 □企业 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  | 山东省烟台市高新区滨海中路2018号 |  |  |  | 邮 编 |  |  |  | 264670 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 学校网址 |  |  |  | www.ytvc.com.cn |  |  |
|  | 法人 代表 信息 |  |  | 姓 名 | 温金祥 |  |  | 职 务 |  |  |  | 院长 |  |  |
|  |  |  |  | 办公室电话 | 0535-6927977 |  |  | 传 真 |  |  |  | 0535-6927116 |  |  |
|  |  |  |  | 手 机 | 13688689677 |  |  | 电子邮箱 |  |  |  | ytvccjb@163.com |  |  |
|  | 联系人 信 息 |  |  | 姓 名 | 原宪瑞 |  |  | 职 务 |  |  |  | 教务处处长 |  |  |
|  |  |  |  | 办公室电话 | 0535-6927298 |  |  | 传 真 |  |  |  | 0535-6927156 |  |  |
|  |  |  |  | 手 机 | 15963515969 |  |  | 电子邮箱 |  |  |  | ytvcjwc@163.com |  |  |
| 1-2 基本状态 | 全日制普通高职在校生人数 (人) |  | 普高起点 |  |  | 12516 |  | 全日制普通中职在校生人数(人) |  |  |  |  |  | 933 |
|  |  |  | 中职起点 |  |  | 1438 |  | 初中后五年制高等职业教育在校生人数(人) |  |  |  |  |  | 283 |
|  |  |  | 其他：（ ） |  |  | 0 |  | 非全日制专科学历教育注册人数(人) |  |  |  |  |  | 2899 |
|  | 2013年度非全日制培训量(人日) |  |  |  |  | 156723 |  | 教职工总数(人) |  |  |  |  |  | 1147 |
|  | 2013年度非全日制培训主要类型 |  |  |  |  | 特种作业培训、职业培训、新技术培训等 |  | 专任教师数(人) |  |  |  |  |  | 608 |
|  | 现有专业数(个) |  |  |  |  | 51 |  | 已招生 专业中 |  | 面向中职毕业生招收的专业数(个) |  |  |  | 25 |
|  | 2014年拟招生专业数(个) |  |  |  |  | 44 |  |  |  | 五年制专业数(个) |  |  |  | 6 |
|  | 全日制普通高职招生就业相关数据 |  |  |  |  | 2011年 |  |  | 2012年 |  |  |  | 2013年 |  |
|  | 招 生 人 数 (人) | 面向普通高中毕业生的招生 |  |  |  | 4190 |  |  | 4311 |  |  |  | 4157 |  |
|  |  | 面向中职教育毕业生的招生 |  |  |  | 510 |  |  | 556 |  |  |  | 444 |  |
|  |  | “3＋2”招生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 五年制第4学年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其它（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新生报到数/录取数（报到率） |  |  |  |  | 4700 / 5236 (89.76 %) |  |  | 4867/5495 (88.75 %) |  |  |  | 4601/5041 ( 91.27%) |  |
|  | 毕业生人数(人) |  |  |  |  | 5254 |  |  | 5248 |  |  |  | 4956 |  |
|  | 初次就业率 |  |  |  |  | 99.28% |  |  | 99.5% |  |  |  | 98.35% |  |
|  | 助学金覆盖率/奖学金覆盖率 |  |  |  |  | 18.74%/52.22% |  |  | 20.7%/53.4% |  |  |  | 18.7%/55.6% |  |
|  | 贫困生比例/低收入家庭比例 |  |  |  |  | 26.7%/25.3% |  |  | 33.8%/31.6% |  |  |  | 32.5%/30.5% |  |

| 1-3 产学合作 | 工作机构名称 |  |  |  | 学院校企合作办公室、系校企合作与就业科 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 成立时间 |  | 2005．7 |  | 专职人员数(人) |  |  |  | 18 | 2013年度经费 预算（万元） |  | 80 |
|  | 签订合作协议的企业数(家) |  |  |  |  | 426 |  |  | 已签订校企合作协议的专业占专业总数的比例(%) |  |  | 100% |
|  | 合作企业参与教学 的专业占专业总数的比例(%) |  |  |  |  | 100% |  |  | 2013年度合作企业 接收顶岗实习学生(人月) |  |  | 3316 |
|  | 2013年度合作企业 接收就业学生数(人) |  |  |  |  | 1618 |  |  | 合作企业向学校（准）捐赠的仪器设备总值(万元) |  |  | 3148.2 |
|  | 2013年度合作企业向学校 支付的技术服务费(万元) |  |  |  |  | 605.96 |  |  | 2013年度学校为 合作企业培训员工(人日) |  |  | 61142 |
|  | 产 学 合 作 的主要形式 |  |  | 合作企业冠名培养、订单教育、学工交替、任务驱动、项目导向、校内生产性实训、校内综合实训、顶岗实习等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-4 发展规划 |  | 所 在 地 区 重点发展产业 |  | 制造业：机械、电子、食品等 服务业：旅游业、IT产业、外贸及商务等 主要产品集群：汽车及零部件、船舶及配套产品、电脑、手机、农产品加工等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 学校事业发展 “十二五”规划 |  | 学生规模（人） |  |  |  | 15000 |  |  | 专业规模(个) | 45 |
|  |  |  |  | 学校发展类型定位 |  |  |  | √综合 □一产为主 □二产为主 □生产性服务业为主 □生活性服务业为主 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 重点建设项 目 |  |  | “十二五”期间着力推进“六大工程”： 1．校地、校企合作工程。建立“政府推动、区域融合、产业对接、市院系三级共建”的校企合作机制体制； 2．教育教学改革工程。对接黄河三角洲高效生态经济区、胶东半岛高端产业聚集区、山东半岛蓝色经济区建设战略和区域产业升级调整需要，构建服务“黄高蓝”区域发展战略的专业体系，实施内涵建设提升工程； 3．就业创业工程。争创全省大学生创业示范园、国内“KAB”培训示范基地，做大境外就业品牌，全面提升毕业生就业率和就业质量； 4．继续教育和技术服务工程。全力做强两翼支撑作用，发挥各类教育互通“立交桥”和面向社会企业技术“服务桥”作用，大幅提升技术服务和社会培训所占收入比例； 5．教育开放工程。争取建立国际葡萄酒学院，做大国际交流学院，提升国内国际影响； 6．师资队伍建设工程。建设师德高尚、业务精湛、专兼结合、国内一流的“双师型”师资队伍。 |  |  |  |  |  |

2． 拟建设品牌专业群基本情况

| 2-1 省 财 政 支 持 建 设 品 牌 专 业 群 现 状 | 专业群名称 |  |  | 机电一体化技术专业群 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 涵盖专业数 |  |  |  | 3个 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专业所属大类 |  |  | 制造大类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业所属 二级类 |  |  |  | 自动化类、机械设计制造类 |  |  |  |  |
|  | 2013年实际招生数(人) |  |  | 373 |  |  |  |  |  | 2013年新生报到率(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.2 |
|  | 2013年毕业生人数(人) |  |  | 447 |  |  |  |  |  | 2013年初次就业率(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.6 |
|  | 全日制普通高职在校生人数(人) |  |  |  |  | 1094 |  |  |  | “订单”培养人数(人) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 439 |
|  | 专任专业教师数 |  |  |  |  | 49 |  |  |  | 兼职专业教师数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 项目负责人基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 李义德 |  | 性别 |  |  |  |  | 男 |  |  |  |  |  |  |  | 出生年月 |  |  |  |  |  | 1966．01 |  |
|  | 学历 | 大学本科 |  | 学位 |  |  |  |  | 工学硕士 |  |  |  |  |  |  |  | 专业技术职务 |  |  |  |  |  | 副教授 |  |
|  | 职业（执业）资格证书 |  |  |  |  |  |  |  | 维修电工高级技师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现任职务（包括社会兼职） |  |  |  |  |  |  |  | 烟台职业学院电气工程系教学负责人、山东高校机械工程教学协作组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系方式 |  | 单位电话 |  |  |  | 0535-6927219 |  |  |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |  | 15275350698 |  |  |  |
|  | 电子邮箱 |  |  | Liyide4297@sina.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主持过省级以上项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目名称 |  |  | 立项时间 |  |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  | 验收结论 |  |  |  |  |  |
|  | 中央财政支持的电工电子及自动化实训基地 |  |  | 2008.05 |  |  |  |  |  |  | 2010.03 |  |  |  |  |  |  |  | 通过 |  |  |  |  |  |
|  | 国家高技能人才培训机电一体化职业技能培训项目 |  |  | 2007.10 |  |  |  |  |  |  | 2011.04 |  |  |  |  |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |
|  | 省级特色专业 电气自动化技术专业 |  |  | 2012.07 |  |  |  |  |  |  | 在建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基于职业成长过程的高职课程体系建设及实施研究 |  |  | 2012.10 |  |  |  |  |  |  | 在研 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业群校企合作基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工学结合的主要形式 |  |  |  |  |  |  | 顶岗实习、生产实习 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合作企业数 |  |  |  |  |  | 56 |
|  | 合作主要内容和形式 |  |  |  |  |  |  | 校外实训基地、产学研、员工培训、“订单”培养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业参与教学（人/课时） |  |  |  |  |  |  | 18/2160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013年度接收实习实训学生（人月） |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013年度接收半年顶岗实习学生数（人） |  |  |  |  |  |  | 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013年度接收就业学生数（人） |  |  |  |  |  |  | 218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013年度学校为企业培训员工（人日） |  |  |  |  |  |  | 3221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业向学校捐赠或投入总额（万元） |  |  |  |  |  |  | 158.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业向学校（准）捐赠设备总值（万元） |  |  |  |  |  |  | 22.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业的专项投入（万元）/项目类型 |  |  |  |  |  |  | 123/奖学金，22.52/实训设备，10/大赛奖品，3/赞助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-2 省 财 政 支 持 建 设 品 牌 专 业 群 专 业 现 状 | 专业名称1 |  |  |  |  | 机电一体化技术 |  |  |  |  |  |  |  | 专业代码 |  |  |  |  |  |  |  | 580201 |  |  |
|  | 专业所属大类 |  |  |  |  | 制造大类 |  |  |  |  |  |  |  | 专业所属二级类 |  |  |  |  |  |  |  | 自动化类 |  |  |
|  | 2013年实际招生数(人) |  |  |  |  | 187 |  |  |  | 2013年新生报到率(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.3 |
|  | 2013年毕业生人数(人) |  |  |  |  | 209 |  |  |  | 2013年初次就业率(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | 全日制普通高职在校生人数(人) |  |  |  |  | 538 |  |  |  | “订单”培养人数(人) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
|  | 专任专业教师数 |  |  |  |  | 29 |  |  |  | 兼职专业教师数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  | 专业负责人基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 席艳 |  |  | 性别 |  |  |  | 女 |  |  |  |  |  |  |  | 出生年月 |  |  |  |  |  | 1975.05 |  |
|  | 学历 | 大学本科 |  |  | 学位 |  |  |  | 工程硕士 |  |  |  |  |  |  |  | 专业技术职务 |  |  |  |  |  | 讲师 |  |
|  | 职业（执业）资格证书 |  |  |  |  |  |  |  | 维修电工高级技师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现任职务（包括社会兼职） |  |  |  |  |  |  |  | 电气工程系自动控制教研室副主任 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系方式 |  | 单位电话 |  |  |  | 0535-6927216 |  |  |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  | 13153516268 |  |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  | congyilin@126.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 获得省级以上奖励 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 获奖时间 | 获奖项目名称 |  |  | 奖励等级 |  |  |  |  |  |  |  | 获奖位次 |  |  |  |  |  | 授奖单位 |  |  |  |  |  |
|  | 2013.04 | 山东省职业院校技能大赛 |  |  | 省级优秀指导教师 |  |  |  |  |  |  |  | 2/2 |  |  |  |  |  | 山东省教育厅等 |  |  |  |  |  |
|  | 2013.12 | 《电气控制设备安装与维修》 |  |  | 省级精品课程 |  |  |  |  |  |  |  | 1/5 |  |  |  |  |  | 山东省教育厅 |  |  |  |  |  |
|  | 2013.12 | 《直流传动系统安装调试与维修》 |  |  | 省级精品课程 |  |  |  |  |  |  |  | 3/5 |  |  |  |  |  | 山东省教育厅 |  |  |  |  |  |
|  | 2011.08 | 第八届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 |  |  | 省级二等奖 |  |  |  |  |  |  |  | 2/2 |  |  |  |  |  | 山东省教育厅高教处等 |  |  |  |  |  |
|  | 专业校企合作基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工学结合的主要形式 |  |  |  |  |  |  | 顶岗实习、生产实习 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合作企业数 |  |  |  |  |  | 19 |
|  | 主要合作企业名称 |  |  |  |  |  |  | 山东玲珑橡胶集团有限公司 |  |  |  | 富士康科技集团烟台工业园 |  |  |  |  |  | 烟台智达科技有限公司 |  |  |  |  |  | 九阳小家电有限公司 |
|  | 合作起始时间 |  |  |  |  |  |  | 2007.04 |  |  |  | 2007.07 |  |  |  |  |  | 2008.08 |  |  |  |  |  | 2007.05 |
|  | 合作主要内容和形式 |  |  |  |  |  |  | 员工培训、师资培养 |  |  |  | 实训基地、订单培养 |  |  |  |  |  | 产学研 |  |  |  |  |  | 实训基地、订单培养 |
|  | 企业参与教学（人/课时） |  |  |  |  |  |  | 1/50 |  |  |  | 3/400 |  |  |  |  |  | 1/60 |  |  |  |  |  | 1/30 |
|  | 2013年度接收实习实训学生（人月） |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 2013年度接收半年顶岗实习学生数（人） |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 50 |
|  | 2013年度接收就业学生数（人） |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 2013年度学校为企业培训员工（人日） |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 企业向学校捐赠或投入总额（万元） |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  | 12.5 |
|  | 企业向学校（准）捐赠设备总值（万元） |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 企业的专项投入（万元）/项目类型 |  |  |  |  |  |  | 3/赞助资金 2/大赛奖品 |  |  |  | 30/奖学金 |  |  |  |  |  | 0.3/实训设备 |  |  |  |  |  | 12.5/奖学金 |

| 2-2 省 财 政 支 持 建 设 品 牌 专 业 群 专 业 现 状 | 专业名称2 |  |  |  | 电气自动化技术 |  |  |  |  |  |  | 专业代码 |  |  |  |  | 580202 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专业所属大类 |  |  |  | 制造大类 |  |  |  |  |  |  | 专业所属二级类 |  |  |  |  | 自动化类 |  |  |
|  | 2013年实际招生数(人) |  |  |  | 127 |  |  |  | 2013年新生报到率(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.2 |
|  | 2013年毕业生人数(人) |  |  |  | 158 |  |  |  | 2013年初次就业率(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | 全日制普通高职在校生人数(人) |  |  |  | 360 |  |  |  | “订单”培养人数(人) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |
|  | 专任专业教师数 |  |  |  | 24 |  |  |  | 兼职专业教师数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 专业负责人基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 张海丹 |  | 性别 |  |  |  | 女 |  |  |  |  |  | 出生年月 |  |  |  | 1977.05 |  |
|  | 学历 | 大学本科 |  | 学位 |  |  |  | 工程硕士 |  |  |  |  |  | 专业技术职务 |  |  |  | 讲师 |  |
|  | 职业（执业）资格证书 |  |  |  |  |  |  | 维修电工高级技师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现任职务（包括社会兼职） |  |  |  |  |  |  | 电气工程系电机与控制教研室主任 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系方式 |  | 单位电话 |  |  | 0535-6927216 |  |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  | 13695356687 |  |  |
|  | 电子邮箱 |  |  | 2004byn@163.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 获得省级以上奖励 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 获奖时间 | 获奖项目名称 |  | 奖励等级 |  |  |  |  |  |  | 获奖位次 |  |  |  |  | 授奖单位 |  |  |  |
|  | 2013.12 | 《过程控制系统运行与维护》 |  | 省级精品课程 |  |  |  |  |  |  | 1/5 |  |  |  |  | 山东省教育厅 |  |  |  |
|  | 2011.08 | 第八届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 |  | 省级三等奖 |  |  |  |  |  |  | 1/2 |  |  |  |  | 山东省教育厅高教处等 |  |  |  |
|  | 专业校企合作基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工学结合的主要形式 |  |  |  |  |  | 顶岗实习、生产实习 |  |  |  |  |  |  |  | 合作企业数 |  |  |  | 19 |
|  | 主要合作企业名称 |  |  |  |  |  | 欧瑞传动有限公司 |  |  | LG浪潮移动通信设备 |  |  |  |  | 富士康科技集团烟台工业园 |  |  |  | 山东栋梁科技设备公司 |
|  | 合作起始时间 |  |  |  |  |  | 2008.04 |  |  | 2011.12 |  |  |  |  | 2007.07 |  |  |  | 2008.05 |
|  | 合作主要内容和形式 |  |  |  |  |  | 产学研 |  |  | 订单培养 |  |  |  |  | 实训基地、订单培养 |  |  |  | 产学研 |
|  | 企业参与教学（人/课时） |  |  |  |  |  | 1/50 |  |  | 2/100 |  |  |  |  | 3/400 |  |  |  | 1/20 |
|  | 2013年度接收实习实训学生（人月） |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 0 |
|  | 2013年度接收半年顶岗实习学生数（人） |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  |  |  | 95 |  |  |  | 0 |
|  | 2013年度接收就业学生数（人） |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 0 |
|  | 2013年度学校为企业培训员工（人日） |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 80 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 0 |
|  | 企业向学校捐赠或投入总额（万元） |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 6.52 |
|  | 企业向学校（准）捐赠设备总值（万元） |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 6.52 |
|  | 企业的专项投入（万元）/项目类型 |  |  |  |  |  | 1/实训设备 2/大赛奖品 |  |  | 1/奖学金 |  |  |  |  | 20/奖学金 |  |  |  | 6.52/实训设备 |

| 2-2 省 财 政 支 持 建 设 品 牌 专 业 群 专 业 现 状 | 专业名称3 |  |  |  | 数控技术 |  |  |  |  |  |  | 专业代码 |  |  |  |  | 580103 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专业所属大类 |  |  |  | 制造大类 |  |  |  |  |  |  | 专业所属二级类 |  |  |  |  | 机械设计制造类 |  |  |  |
|  | 2013年实际招生数(人) |  |  |  | 59 |  |  |  | 2013年新生报到率(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |
|  | 2013年毕业生人数(人) |  |  |  | 80 |  |  |  | 2013年初次就业率(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.85 |  |
|  | 全日制普通高职在校生人数(人) |  |  |  | 196 |  |  |  | “订单”培养人数(人) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  |
|  | 专任专业教师数 |  |  |  | 16 |  |  |  | 兼职专业教师数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  | 专业负责人基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 李占锋 |  | 性别 |  |  |  | 男 |  |  |  |  |  | 出生年月 |  |  |  | 1980.12 |  |  |
|  | 学历 | 研究生 |  | 学位 |  |  |  | 工学硕士 |  |  |  |  |  | 专业技术职务 |  |  |  | 讲师 |  |  |
|  | 职业（执业）资格证书 |  |  |  |  |  |  | 数控车工高级技师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现任职务（包括社会兼职） |  |  |  |  |  |  | 机械工程系数控教研室主任协理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系方式 |  | 单位电话 |  |  | 0535-6927163 |  |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  | 15306387622 |  |  |  |
|  | 电子邮箱 |  |  | zhangfengli@126.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 获得省级以上奖励 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 获奖时间 | 获奖项目名称 |  | 奖励等级 |  |  |  |  |  |  | 获奖位次 |  |  |  |  | 授奖单位 |  |  |  |  |
|  | 2013.08 | 信息化教学设计大赛 |  | 省级三等奖 |  |  |  |  |  |  | 1/1 |  |  |  |  | 山东省教育厅 |  |  |  |  |
|  | 2012.06 | 高职教学方案设计与教学资源制作 |  | 国家级三等奖 |  |  |  |  |  |  | 4/5 |  |  |  |  | 全国机械职业教育教学指导委员会 |  |  |  |  |
|  | 2012.05 | 《模具零件数控加工》 |  | 省级精品课程 |  |  |  |  |  |  | 4/5 |  |  |  |  | 山东省教育厅 |  |  |  |  |
|  | 专业校企合作基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工学结合的主要形式 |  |  |  |  |  | 顶岗实习、生产实习 |  |  |  |  |  |  |  | 合作企业数 |  |  |  | 18 |  |
|  | 主要合作企业名称 |  |  |  |  |  | 山东中际电工装备股份有限公司 |  |  | 烟台丛林缝制设备有限公司 |  |  |  |  | 烟台海德机床有限公司 |  |  |  | 上海通用东岳汽车有限公司 |  |
|  | 合作起始时间 |  |  |  |  |  | 2009.05 |  |  | 2006.11 |  |  |  |  | 2013.05 |  |  |  | 2005.03 |  |
|  | 合作主要内容和形式 |  |  |  |  |  | 实训基地、订单培养 |  |  | 实训基地、员工培训 |  |  |  |  | 实训基地、订单培养 |  |  |  | 实训基地 |  |
|  | 企业参与教学（人/课时） |  |  |  |  |  | 2/300 |  |  | 2/280 |  |  |  |  | 1/160 |  |  |  | 1/150 |  |
|  | 2013年度接收实习实训学生（人月） |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |
|  | 2013年度接收半年顶岗实习学生数（人） |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 20 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 15 |  |
|  | 2013年度接收就业学生数（人） |  |  |  |  |  | 18 |  |  | 15 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 8 |  |
|  | 2013年度学校为企业培训员工（人日） |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 21 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 0 |  |
|  | 企业向学校捐赠或投入总额（万元） |  |  |  |  |  | 18 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |
|  | 企业向学校（准）捐赠设备总值（万元） |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | 企业的专项投入（万元）/项目类型 |  |  |  |  |  | 3/奖学金 15/实训设备 |  |  | 0/- |  |  |  |  | 2/奖学金 |  |  |  | 0/- |  |
| 2-3建设目标与实施方案（包括专业群建设总目标、实训条件改善目标、人才培养目标、师资队伍建设目标，建设实施步骤与内容等，不超过3000字）： 一、总体目标 机电一体化技术专业群以服务山东半岛蓝色经济区建设为宗旨，以烟台市及区域内先进装备制造业的技术技能型人才为培养目标，面向机电设备制造业工程技术人员岗位群，以机电一体化技术专业为引领、电气自动化技术专业和数控技术专业为支撑，通过整合资源、优化结构、打造品牌，全力推进以提高教学品质为核心的内涵建设，形成与产业紧密对接互动、服务功能不断拓展、可持续发展能力不断增强的专业文化。 以专业技能培养为核心，按工作过程系统化的人才培养体系建成“4+1”实践教学体系；以能力递进为主线，按职业素质和专业技能的“双高”标准，建立行业企业参与人才培养的体制机制，完善“三条主线、三方合作”的人才培养模式；以提高专业素养和实践能力为重点，按“双师能力”、“双师结构”的“两双”要求，加强对专业带头人、骨干教师、青年教师和兼职教师的培养和管理，建成一支具备教学科研、社会培训、技术服务复合能力的师资队伍。 经过两年的建设，使机电一体化技术专业群在办学实力、服务功能、培养质量、辐射带动作用等方面有明显提升，建成省内领先、国内一流的品牌专业群。 二、实训条件改善目标 1.建立“4+1”专业实训体系。以职业岗位技能为核心，以培养学生职业能力、职业素质与可持续发展能力为基本点，以工作过程为导向，根据学习领域课程体系要求，按照专业基础实训、专项技能实训、专业综合实训和创新能力培养四个方面要求，建设融模拟性、生产性、开放性为一体的“系统性、生产性、开放性”的校内实训基地。建立专业覆盖面广、岗位多样化的校外实训基地，与校内实训基地形成优势互补，满足学生100%顶岗实习需要。 2.改扩建校内外实训基地，创建多元化全功能实践教学平台。投入660万元资金用于校内实训基地硬件建设，扩建数控实训基地与FANUC数控系统应用中心2个实训基地，扩建自动化生产线、机电仿真控制和电气运行与维护等3个实训室，新建电气控制系统、工业自动化网络控制、电力系统、工业机器人和机械设备装调与控制等5个实训室，建设后的机电一体化综合实训基地将成为从生产性实训到创新能力培养的全功能实践教学平台，达到“教学功能实用化、实训条件生产化、服务功能多元化、空间布局合理化”功能。满足面向学生进行维修电工高级工、可编程序控制系统设计师高级工、数控车工、铣工、加工中心操作工中高级职业资格技能鉴定和培训，参加全国技能大赛以及教育部师资国培项目等。 三、人才培养目标 1.创新人才培养模式，科学规划人才培养方案和课程体系。与企业开展全方位合作，共同开展课程建设，构建“三条主线、三方合作”人才培养模式；按职业成长规律设计人才培养方案，完成10门工作过程系统化的课程标准、课程实施方案以及可用于学生自主学习的各类指导性学习材料；开发专业标准1个，建成5门工作过程系统化课程， 3门在线开放型课程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.建设网络课程学习平台，在已有10门省级精品课程的基础上，建设期内再建设10门院级精品课程，争取申报建设《机电技术联合课程》为省级精品课，建设5门课程的课程资源网站。出版专业教材3部，编写校本教材7门。 3.突出职业技能培养为特色，深化“双证书”教育。以装备制造业技术应用能力和岗位工作技能为支撑，将国家职业岗位技术标准融入专业设置和教学内容中。建设期内完成60名维修电工二级、30名可编程序控制系统设计师二级、100名数控操作工三级培训。在学生“双证书”获取率100%基础上，高级证书获取率达到60%以上。新增职业技能鉴定工种2个，大力开展职业资格培训与鉴定工作，实现年培训在岗职工200人次、职业资格鉴定400人次。 通过建设，提升专业群的社会影响力，使专业群的招生每年达到500人以上，学生就业率达到99%，对口就业率达到90%。 四、师资队伍建设目标 实施教师培训、实践进修、兼职教师建设等措施，打造一支具备教学科研、社会培训、技术服务综合能力的“双师结构”教学团队。 1.确定3个专业的专业带头人及10名骨干教师，安排参加高水平的职教理论和专业技术培训、企业挂职等形式，以提高对专业发展的掌控能力，确保专业建设符合人才培养目标。 2.安排中青年参加专业技术培训、企业实践，为新入职教师配备专、兼职双导师，提升课程设计与实施能力，保证人才培养目标的顺利实施。 3.从合作企业聘任一线具有实践经验的专业技术人员和技术技能型人才担任兼职教师，完善40人的兼职教师库，提高具有高级专业技术资格证书或二级以上职业（执业）资格证书教师比例，对兼职教师进行教育理论和教学管理培训，安排承担实践类课程的教学和实习实训任务。 五、建设步骤 专业群建设期为2年，按照“整体规划、分期实施”的原则开展相关工作。 1.启动实施阶段（2013年12月—2014年1月） 成立品牌专业群建设项目组，确定人员组成及分工，学习文件，开展区域社会经济调研，明确机电一体化技术专业群建设任务。编制《品牌专业群建设项目立项任务书》和《品牌专业群建设方案》。 2.具体实施阶段（2014年2月—2015年11月） 根据省教育厅、省财政厅审核批准的《山东省高等职业学院品牌专业群建设项目立项任务书》，进行建设任务分解，编制包括具体任务、目标、责任人、绩效标准、经费和完成时间等内容的《品牌专业群建设任务分解书》，实施项目建设。实施月调度、半年检查、年度检查，项目验收前组织专家预验收等途径，对项目计划进行监控和考核，实现对项目建设全过程的动态管理。接受省教育厅、省财政厅对项目执行情况的中期检查，并针对提出的问题进行整改。 3.总结验收阶段（2015年12月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成品牌专业群建设项目验收所有准备工作，接受省教育厅、省财政厅项目验收。根据专家验收提出的意见和建议，提出整改意见和措施，并完成项目整改。 六、建设内容 1.实训条件建设 ⑴校内实训基地建设 在现有的实训条件基础上，投入660万元资金，扩建数控实训基地与FANUC数控系统应用中心2个实训基地，扩建自动化生产线、机电仿真控制和电气运行与维护等3个实训室，新建电气控制系统、工业自动化网络控制、电力系统、工业机器人和机械设备装调与控制等5个实训室。建设内容如表所示。 序号; 实训室名称; 购置计划; 主要功能; 完成时间. 1; 数控实训基地（扩建）; CAK4085di数控车床3台、XK714E-I数控铣床4台; 数控编程实训，加工技能培训，数控职业资格考核，师资培训，社会服务。; 2014年12月. 2; FANUC数控系统应用中心（扩建）; YL-558型TD数控车床实训设备9台、智能化实训系统9套、螺距补偿系统10套; 数控机床电气设计、调试实训，数控机床装调实训，数控系统维修与装调技能培训，师资培训，社会服务。; 2014年12月. 3; 自动化生产线实训室（扩建）; YL-335B自动化生产线4台; 自动化生产线项目实训，国家“自动化生产线”技能大赛，师资培训，社会服务。; 2014年12月. 4; 机电控制仿真实训室（扩建）; 宇龙机电控制仿真软件50节点及电脑; PLC项目实训，可编程序控制系统设计师国家职业资格培训与考核，师资培训。; 2014年12月. 5; 电气运行与维护室（扩建）; 系列低压电气控制元件及电脑; 电气设备运行与维护一体化教学、实训，维修电工职业资格培训考核。; 2014年12月. 6; 电气控制系统实训室（新建）; YL-158GA电气控制安装调试实训装置6套; 电气控制综合实训，国家“现代电气控制系统安装与调试” 技能竞赛，师资培训。; 2014年12月. 7; 工业自动化网络控制实训室（新建）; 工业网络控制实训系统1套; 工业网络控制项目实训，科研项目开发，师资培训，社会服务。; 2014年12月. 8; 电力系统实训室（新建）; QSEGP-I型供配电技术综合实验系统2套; 电力系统项目实训，科研项目开发平台，师资培训，社会服务。; 2015年12月. 9; 工业机器人实训室（新建）; YL-399A机器人1套; 国家“工业机器人”技能大赛，师资培训。; 2014年12月. 10; 机械设备装调与控制实训室（新建）; THMDTK-1型机械设备装调与控制技术实训装置2套; 国家“机械设备装调与控制技术”技能大赛，师资培训。; 2014年12月. ⑵校外实训基地建设 加强校外实训基地建设，再建烟台冰轮集团有限公司、烟台东宏科技有限公司、海德集团公司、万海电源有限公司、东方电子有限公司等紧密型校外实训基地5个，每年接收80名学生顶岗实习，8名教师挂职锻炼，确保生产性实训、顶岗实习的效果和技能训练水平。 ⑶实训体系内涵建设 建立“4+1”专业实训体系，吸纳行（企）业参与实训基地建设与人才技能培养，完善校内、外实训基地管理制度，全面推行“6S”管理，确保实训基地健康有序长效发展。推进实践教学内容改革与创新，建立完善实训教学资源和考核标准。 2.人才培养模式改革 以培养机电一体化技术、电气自动化技术和数控技术的职业综合能力为主线，学院、企业、学生共同合作，构建“三条主线、三方合作”的人才培养模式（如图）。 具体步骤和内容包括： ⑴深入合作企业开展社会调研，对就业岗位及岗位群分布、企业对毕业生就业岗位、专业 |  |

知识、专业技能等方面的要求等进行调研分析，确定人才培养如何实现学校与企业、专业设置与职业岗位相对接的目标，完成调研报告。 ⑵根据调研分析，确定各专业培养目标，机电一体化技术专业主要培养机电设备操作、安装和调试技能的专门人才，电气自动化技术专业主要培养自动控制系统安装、调试、维护技能专门人才，数控技术专业主要培养数控加工编程、数控加工设备操作等技能人才，分析确定各专业培养的专业能力、社会能力和方法能力。 ⑶校企共同制订3个专业的人才培养方案，根据职业岗位要求构建工作过程系统化课程体系；建成《电工技术》、《电子技术》、《变频器技术》、《传感器及检测技术》与《数控机床结构及故障维修》5门工作过程系统化课程，《电工技术》、《电子技术》、《数控机床结构及故障维修》3门在线开放型课程，编写10门专业核心课程的课程标准，引入企业真实项目为教学案例，进行教学设计，开发教材学材，出版《电工技术》、《电子技术》、《变频器技术》专业教材3部，编写《传感器及检测技术》、《数控机床控制系统》、《数控机床结构及故障维修》、《零件检测与质量分析》、《普通机加工技术及应用》、《模块化柔性加工系统及应用》与《常用机构设计及应用》校本教材7部，开发专业标准1个，建设专业教学资源库。 ⑷按新的人才培养方案，进行教学实施，边实施，边改进，逐步完善人才培养体系，提高人才培养质量。 3.师资队伍建设 ⑴对专业群负责人李义德及群内3个专业带头人席艳、张海丹、李占锋进行重点培养，安排参加高职教育理论及专业建设研讨会8人次，国内外专业新技术、课程建设培训6人次，到合作企业挂职锻炼每人每年2月以上，参与横向课题研究或企业技术革新，以提升教学科研能力，把握专业及专业群发展方向。 ⑵完善教师企业实践进修、青年教师双导师制培养制度，与企业联合培养骨干教师10人，每年安排20%以上的教师到合作企业挂职锻炼或兼任技术或管理职务，安排专业新技术培训12人次，鼓励教师提升职业资格技能等级，“双师”素质教师比例达到100% 。 ⑶聘任一线具有实践经验的专业技术人员和技术技能型人才担任兼职教师，承担实践课程的教学任务。建设完善40人的兼职教师库，逐步提高高级专业技术资格或二级以上职业（执业）资格教师比例，打造一支具备教学科研、社会培训、技术服务综合能力的“双师”结构教学团队。

2-4改革举措与保障措施（包括要解决的关键问题，采取的主要办法，建设目标实现的组织、人员、经费、政策保障及质量控制等，不超过3000字）： 一、解决的关键问题和主要办法 1.体现共享性，解决专业群的资源配置问题，促进专业群各专业平衡发展，突出专业办学特色。 依托精品课程建设网站、网络公开课程网站、系部网站以及云盘等现代信息技术资源，充分利用现代信息技术，开发建设基于专业群的共享型的教学资源库，整合不同专业的教学资源，推进优质教育资源共享。通过积累多媒体素材、知识点素材和示范性的教学案例，构建开放的教学支持系统。同时运用现代信息手段，搭建公共服务平台，为教师教学、学生自主学习提供技术支撑和便利服务。 实现专业群实训基地资源共享，优化整合，科学合理调度，高效利用，在保证专业群实践教学需要基础上，拓展社会培训和技术服务等功能，进而通过校企紧密合作，实现产学研结合，全面提高教师教学、科研和社会服务能力。通过开展省内和国内职教师资培训，举办学生和教师技能大赛，发挥示范引领作用，增强专业群的社会影响力。 2.突出创新性，解决人才培养模式创新问题，培养学生综合职业素养，提高人才培养质量。 专业群本身就是一个人才培养模式创新平台，构建专业群的目的归根结底是为了提高人才质量，从而促进人力资本增值，实现教育价值的最大化。专业群的建设包含着发展理念和规划的创新、人才培养模式的创新、管理制度和运行机制的创新等，而基于专业群的人才培养模式综合改革是专业群建设的核心、难点和重点。提高高职学生的综合职业素养是专业群建设的重要目标之一，也是专业群重要功能，更是培养具有创新意识和创新能力的新型技能人才的核心要求。 深化校企深度合作体制机制建设。针对地方高职院校办学体制机制的类型、校企合作的组织形式等，就“政、行、企、校”协同力量、校企合作模式的转型升级等方面展开研究，完成地市级校企合作的顶层设计和系统规划，推动地方政府出台有约束力的“上下贯通”的政策体系和制度体系，实现以“内外互动、互利共赢”为特征的产教融合。 树立全面提高人才培养质量和服务产业发展能力的建设重点，坚持稳定规模、优化结构、强化特色、注重创新、提升专业群建设质量的专业群内涵建设。以质量提升为核心开展专业群建设，组织各专业进行专业教学质量评估和跟踪，形成定期分析报告，改善和提高教学质量。完善规范性教学管理文件，以“6S”管理活动为主线，以全面提升学生综合素质为核心，积极探索实践工学结合人才培养模式和课程教学改革，增强学生就业竞争力和职业发展后劲。 二、项目实施组织体系 1.建立健全组织机构，加强对项目建设的领导 成立烟台职业学院品牌专业群建设领导小组，院长为组长，分管领导及相关部门、专业群所在单位主要负责人为成员，负责对建设项目组织协调，确保建设项目决策科学、执行有力，

同时成立项目建设办公室，负责项目建设的日常事务和对建设项目的总体调度、检查指导，确保建设任务按计划完成。制订《烟台职业学院品牌专业群建设实施管理办法》，抓好组织与落实。按照省教育厅、财政厅文件精神，加强对各个项目建设的领导和监控，及时协调解决项目建设中遇到的困难和问题，为项目建设提供组织保障。 2.分解任务，落实责任，实行项目管理 建设办根据省教育厅、财政厅批复的建设方案和立项任务，将建设方案确定的各项任务分解到各专业项目组，做到责任分工明确，工作标准明确，完成时间明确。各项目组制定具体的实施方案，做到人员落实、任务落实、资金落实、措施落实，按照建设进度，分步实施，整体推进；学院教务处、财务处、电教中心等职能部门全力配合。整个项目在建设工作领导小组的统一领导下有序实施，领导小组每月召开一次例会，及时研究解决项目实施中遇到的困难和问题，确保建设项目按计划、稳步推进实施。建设办公室加强对建设进度和建设质量的检查督导，确保项目建设保质保量按期完成。在方案实施过程中，要加强调研工作，采取请进来、走出去的方式，征求学院发展与建设委员会中企业专家的意见，确保建设项目达到预期效果。 三、保障措施 1.组织保障 品牌专业群项目建设在学院建设领导小组领导下，按建设方案和任务书进行建设。建设办与教务处、财务处、电教中心等部门，按职责在实训体系建设、培养模式改革和师资队伍建设等方面给予全力支持和经费保障。各专业所在系成立的建设项目组，由系领导任组长，全面负责项目建设，专业带头人（负责人）、骨干教师、企业专家为成员，具体实施项目建设任务。 2.加强资金保障和经费管理，确保建设资金有效利用 制定《烟台职业学院品牌专业群建设专项资金管理办法》，设立品牌专业群专项资金账户，对省财政拨付的建设经费足额用于项目建设，学院积极与行业企业开展合作共建，行业企业投入及学院自筹，追加200万元配套资金用于专业群项目建设。全部建设资金实行预算管理，专款专用。按照建设进度的要求，对各项目进行充分的调研论证，提高资金使用效率。编制科学合理的招投标方案，推行项目建设主管部门、财务处、纪检监察室和教师代表全程参与的招投标工作制度，确保项目建设工作公开、透明。实行项目建设的年度报告制度，对项目建设年度进展情况、年度统计、年度资金预决算、投资完成情况及有关资料汇总形成年度总结报告，及时上报省、市教育行政部门和财政部门，定期接受上级主管部门的检查。 3.制度保障 制订《烟台职业学院品牌专业群建设实施管理办法》，对品牌专业群建设实行项目管理。完善教学实验实训条件建设制度，根据学院《仪器设备采购管理规定》、《加强校外实训基地建设的意见》等制度，加大设备投入力度和设备使用效率。根据《烟台职业学院关于加快建设现代职业教育师资队伍建设的意见》及相关配套政策，加大教师培训和企业实践力度，确保教师专业素质和实践能力的提升。继续完善课程体系与教学内容改革制度，修订完善《专业建设

与发展规划》、《课程建设管理办法》、《学生顶岗实习管理办法》、《制造业人才培养工程行动计划》等一系列教学改革与课程建设的规章制度，深化教育教学改革，保障专业人才培养方案的顺利实施。《烟台职业学院品牌专业群建设专项资金管理办法》确保建设资金正确使用及提高资金合作效率。 四、质量保障体系建设 1.制订品牌专业群建设标准 根据专业群总体建设标准，对实训体系、人才培养模式改革、师资队伍的主要建设项目制订质量标准，对课程实施、教学运行、实践教学能教学环节制定规范，确保专业建设有序推进。 2.项目建设实施定期检查制度 根据省教育厅文件精神和《烟台职业学院品牌专业群建设实施管理办法》要求，成立质量监控小组，与项目建设办公室共同检查建设进度和质量。实行月度汇报、学期调度制度，及时对各项建设任务进行检查和督导，对建设质量进行监控评价，督促项目组按省教育厅要求完成中期检查和项目验收，保障品牌专业群项目按质保量完成建设任务。 3.相关部门检查监督 品牌专业群建设不仅实行项目管理，在实训设备购置、实训室建设、专业课程教学改革、教师培训和企业实践等方面，按学院教学管理制度，接受相关职能部门的指导、监督。将品牌专业群建设任务分解，落实到组织人事处、教务处、财务处、电教中心等部门，在制订年度工作计划时，优先安排品牌专业群项目，检查指导工作时重点落实品牌专业群建设情况，做到抓进度、抓质量，并实现品牌专业带动整体专业建设质量。 4.纳入考核 按照学院教学系部年度考核办法，实施项目考核机制、监督机制及责任追究制度，切实保证项目建设规范有序进行。制定年度绩效考核办法，将项目建设年度完成情况纳入系部年终考核体系，做到奖罚分明，对不能按时完成任务的，实行责任追究，对成绩显著、效益突出的建设项目，学院予以奖励，考核的综合成绩，作为评先树优、干部个人考核、干部聘用等的重要依据。确保项目建设保质保量按期完成。

2-5建设进度及2014年、2015年预期绩效（包括实训条件改善、培养模式改革、师资队伍建设等）：

品牌专业群建设项目，2013年12月启动，分两个年度实施。预算资金800万元。

一、2013年12月—2014年12月，编制项目建设方案和立项任务书，启动项目建设，完成中期建设任务。

1.完成实训室建设调研论证，新建电气控制系统、机械设备装调与控制、工业机器人和工业自动化网络控制4个实训室及紧密型校外实训基地2个，改扩建自动化生产线、机电控制仿真和电气运行与维护3个实训室，改扩建数控实训基地和FANUC数控系统应用中心2个实训基地。

2.完成人才培养需求调研，制订群内3个专业人才培养方案，10门专业核心课程的课程标准，《电工技术》、《电子技术》、《变频器技术》、《传感器及检测技术》与《数控机床结构及故障维修》5门学习领域课程设计，编写《电工技术》、《电子技术》、《变频器技术》3门教材以及《传感器及检测技术》、《数控机床控制系统》、《数控机床结构及故障维修》、《零件检测与质量分析》、《普通机加工技术及应用》、《模块化柔性加工系统及应用》与《常用机构设计及应用》7门学材，制订专业教学资源库规划和标准。

3.培养1名专业带头人、3名骨干教师，建立完善40人兼职教师库，安排学习考察2次、4人参加专业新技术培训及研讨，4人次企业实践2个月以上。

2014年12月进行中期检查。

预期绩效：新建、改扩建实训室，提升专业教学能力，基本满足技能竞赛、社会服务需要，基本实现“教学功能实用化、实训条件生产化、服务功能多元化、空间布局合理化”功能。“三条主线、三方合作”人才培养模式基本形成，人才培养方案和课程体系开始实施，专兼职师资队伍满足人才培养和实训基本建设要求。

二、2014年12月—2015年12月，按建设方案和立项任务书要求，全面完成品牌专业群建设。

1.新建电力系统实训室1个和校外实训基地3个，完善实训室规章制度和内涵建设。

2.进一步完善人才培养方案和课程体系，完成5门学习领域课程的全部课程资源，建成6门院级精品课程，出版教材3部，完成10部学材，教学资源库投入应用。

3.引进培养专业带头人3人，培养10名骨干教师，完善兼职教师实践类课程管理制度。安排10人次参加专业技术培训、8人企业实践。

2015年12月完成全部建设任务，迎接验收。

预期绩效：建成“4+1”专业实训体系，满足模拟性、生产性和开放性实训要求，增强专业教学、技能大赛、师资培训和技术服务能力，实现“教学功能实用化、实训条件生产化、服务功能多元化、空间布局合理化”功能。工作过程系统化课程体系构建与实施取得明显成效，人才培养质量和学生就业竞争力明显提升，专兼结合师资队伍具备教学科研、技术服务和社会培训综合能力。建成专业特色明显、专业结构和资源配置优化、省内具有明显带动作用的品牌专业群。

3. 建设经费预算

| 建设内容 | 建设经费来源及预算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 （万元） | 省财政 （万元） | 地方财政 （来源： ）（万元） | 行业企业 （来源： ）（万元） | 其他 （来源：学院自筹）（万元） |
| 总计（万元） | 800 | 600 |  | 50 | 150 |
| 扩建自动化生产线实训室 | 58.72 | 58.72 |  |  |  |
| 扩建机电控制仿真实训室 | 36.44 | 36.44 |  |  |  |
| 扩建电气运行与维护室 | 14.91 | 4.91 |  |  | 10.00 |
| 新建电气控制系统实训室 | 67.08 | 67.08 |  |  |  |
| 新建工业自动化网络控制实训室 | 102.47 | 77.47 |  | 25.00 |  |
| 新建电力系统实训室 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |
| 新建工业机器人实训室 | 39.18 | 39.18 |  |  |  |
| 新建机械设备装调与控制实训室 | 28.20 | 28.20 |  |  |  |
| 扩建数控实训基地 | 137.30 | 137.30 |  |  |  |
| 扩建FANUC数控系统应用中心 | 147.70 | 122.70 |  | 25.00 |  |
| 人才培养模式改革 | 70.00 |  |  |  | 70.00 |
| 师资队伍建设 | 70.00 |  |  |  | 70.00 |

4. 学校推荐意见

| （包括推荐理由、论证意见、支持举措等） 烟台职业学院是国家示范性骨干高职院校首批立项建设单位，2013年以优秀等次通过教育部、财政部验收。学院立足服务地方经济建设，适应区域产业结构升级需要，紧密对接蓝、高、黄“三大战略”，通过实施重点项目带动，实施了“区域融合”、“以岗定教”、“学做一体”、“校企共育”的教育教学模式，形成了以先进制造业和现代服务业为主要服务方向的专业体系。构建了基于人才成长规律的课程体系，校企合作共同开发工作过程系统化课程，建设教学资源库，按照“实境化、生产性、多功能、开放式”的原则，建设以真实或仿真为主的满足一体化教学的实训基地，保证教学、社会培训需要，人才培养质量和社会服务能力不断提升，形成了自身的办学特色和优势。 机电一体化技术专业群覆盖机电一体化技术、电气自动化技术和数控技术等学院主干专业，群内三个专业全部是省级以上示范专业、特色专业、央财支持实训基地专业。该专业群教学仪器设备、师资队伍等专业教学条件优越，教学质量工程项目聚集度高。近几年围绕山东半岛制造业基地发展，大力实施“以岗定教、教学做一体”人才培养模式改革，按基于工作过程系统化要求设计与实施课程教学，在专业课程教学、职业技能大赛等方面取得了丰硕的成果，培养了一支具有较强学习能力、课程开发能力、专业教学能力、技术开发与服务能力的专兼结合的专业教学团队。机电一体化技术专业群办学实力雄厚、发展前景广阔，有能力在实训体系建设、人才培养模式改革和师资队伍建设等方面，建设成为办学特色鲜明、培养质量高、核心竞争力强，在全省领先、具有明显带动作用的品牌专业群。 学院将按照山东省教育厅、财政厅《关于实施山东省高等职业学校品牌专业群建设项目的通知》精神，成立品牌专业群建设领导小组，制订《烟台职业学院品牌专业群建设实施方案》，落实相关部门责任。省财政资金全部用于项目中实训设备购置，行业企业、学校自筹200万元配套建设，按专项资金进行管理，专款专用。实行项目管理，定期检查督促建设进度，确保品牌专业群建设项目按建设方案和立项任务书要求顺利完成。 学校名称（章）__烟台职业学院___ 2011年 1月 24 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 信 息 | 姓 名 | 原宪瑞 | 部门及职务 | 教务处处长 |
|  | 办公室电话 | 0535-6927298 | 传 真 | 0535-6927298 |
|  | 手 机 | 15963515969 | 电子邮箱 | ytvcjwc@163.com |