机电一体化技术专业群

建设方案

二〇一四年一月

目    录

第一部分  建设基础	1

一、专业开办历史	1

二、专业建设条件	2

（一）师资队伍	2

（二）设备条件	6

三、专业建设成果	11

四、品牌专业群建设的必要性	15

第二部分  建设目标	16

一、总体目标	16

二、具体目标	16

（一）实训体系建设	16

（二）培养模式改革	17

(三) 师资队伍建设	19

第三部分  建设内容	19

一、实训体系建设	19

二、人才培养模式改革	27

（一）开展社会调研	27

（二）构建课程体系，制定人才培养方案	28

（三）完善课程标准	35

（四）课程内容建设	35

（五）教材学材建设	37

（六）建设共享型专业教学资源	37

三、师资队伍建设	39

第四部分  项目的组织与保障措施	41

一、解决的关键问题和主要办法	41

二、项目实施、组织体系	42

三、保障措施	42

四、质量保障体系建设	43

第五部分  建设进度与预期绩效	44

一、实训条件	44

二、培养模式改革	46

三、师资队伍	47

第六部分  经费预算	49

附  件	50

烟台职业学院“品牌专业群建设项目”实施管理办法	50

烟台职业学院“品牌专业群建设项目”专项资金管理办法	57

烟台职业学院

机电一体化技术专业群建设方案

为贯彻落实《山东省人民政府办公厅关于贯彻落实鲁政发[2012]49号文件推进现代职业教育体系建设的实施意见》（鲁政办字[2013]126号）文件精神，进一步提升学院服务区域产业能力，不断提高人才培养质量和办学水平，打造高职教育品牌专业，根据《关于实施高等学校品牌专业群建设项目的通知》（鲁教职发[2013]7号）要求，烟台职业学院将机电一体化技术作为品牌专业群建设项目，制定具体建设方案。

# 第一部分  建设基础

机电一体化技术专业群包含机电一体化技术、电气自动化技术、数控技术三个制造类专业。烟台职业学院机电一体化技术专业是省级示范专业，电气自动化技术专业是省级特色专业，数控技术专业是国家技能型紧缺人才培养项目试点专业。

### 一、专业开办历史

机电一体化技术专业始建于1978年8月，隶属于原烟台职工大学机电工程系。1991年在山东省率先开设专科机电一体化技术专业，1998年省内首批招生高职机电一体化技术专业。2004年评审为山东省示范专业。2006年以机电一体化技术专业为依托，联合25家学校和企业组建了烟台市机电职业教育集团。历经二十多年专业建设，为地方经济培养了大批机电一体化技术专业优秀人才，专业综合实力居省内领先水平。目前在校生共有538名。

电气自动化技术专业2001年开始招收首批专科层次的学生。2006年，根据教育部《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》精神，在全院率先开始工学结合的“岗位化”教学实践。2008成为国家级电工电子与自动化实训基地。2009年开始深入推进电气自动化技术专业的教学改革，遵循人才成长规律，按照“电气控制、运动控制、单片机控制系统安装与调试”三条能力主线实施基于工作过程的教学，在全面培养学生职业素质的探索中已初见成效。2012年评审为山东省特色专业。目前在校生共有360人。

数控技术专业是2003年在机电一体化技术专业基础上开始招收数控技术方向的高职生，2004年正式开展数控技术专业的招生，同年被教育部确定为国家技能型紧缺人才培养项目试点专业。2006年数控加工技术实训基地批准为省财政专项资金支持的“山东省职业教育实训基地”。2007年成立了由5家企业参与的数控技术专业建设指导委员会，构建职业能力培养和职业素质培养两条主线并行的培养模式，实现从“基本技能→专项技能→综合技能”的三级递进式能力培养，推行教学内容与教学方法的改革，全面提高教学质量和人才培养质量。目前在校生共有196人。

### 二、专业建设条件

机电一体化技术专业群以“服务地方经济建设，培养新型实用人才”为办学宗旨，以“就业为导向，能力为本位，学生为中心”为办学理念，以培养生产、建设、服务、管理第一线的高素质高级技能型专门人才为教育目标，不断深化专业教学改革，积极实践校企合作的办学模式和工学结合的人才培养模式，人才培养工作取得了可喜成绩。已建有1个国家级实训基地、1个省级实训基地，10门省级精品课程，1个省级教学团队、2名省级教学名师、1名教育部教指委委员，3部国家级“十一五”规划教材。学生在历年全国和山东省高职院校技能大赛以及机电产品创新设计大赛中获奖，近两届毕业生“双证书”获取率保持在100%，毕业生平均就业率超过98%，用人单位对近两年毕业生综合评价优良率为99%，用人单位对毕业生综合评价（称职率）为100%。专业群具备良好的建设基础。

#### （一）师资队伍

机电一体化技术专业群专业教师职称、年龄结构合理，已形成较为完整的教学梯队。兼职教师都是在相关企业一线工作的工程技术人员，具有丰富的实践经验。一体化教学正在本专业群中全面展开，并逐步深化。专业群特别注意“双师型”教师队伍的培养，采取多项措施，使年轻教师迅速成长为符合“岗位化”教学模式要求的既懂生产、又懂教学的“双师型”教师。一方面将教师直接派往企业，深入企业第一线进行锻炼；另一方面积极促使教师参加高水平的职业资格鉴定，使教师从多个方面了解、体验高技能人才的成长过程，进而设计实施有效地教学过程。

专业群教学团队共69人，其中专任专业教师49人（教授6人、副教授18人，占专业教师49%；研究生及以上学历学位共41人，占专业教师84%；“双师”素质教师46人，占专业教师94%），占团队71%；兼职教师20人，占团队29%。机电一体化技术专业教学团队2009年被评为“院级教学团队”，电气自动化技术教学团队2008年被评为“院级教学团队”，数控技术专业教学团队2007年被评为“省级教学团队”。

机电一体化技术专业群专任专业教师和校外兼职教师基本情况见表1、表2。

表1  机电一体化技术专业群校内专业教师基本情况一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 学历/学位 | 职称 | 职业资格证名称 | 专业方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李义德 | 男 | 1966.01 | 本科/工学硕士 | 副教授 | 维修电工一级 | 机电一体化技术 |
| 2 | 刘建宁 | 男 | 1959.04 | 本科/工学学士 | 教授 | 钳工二级 | 机电一体化技术 |
| 3 | 侯卫平 | 男 | 1973.03 | 本科/工学学士 | 讲师 | 钳工二级 | 机电一体化技术 |
| 4 | 王 莹 | 女 | 1974.05 | 研究生/工学硕士 | 讲师 | 维修电工一级 | 机电一体化技术 |
| 5 | 王爱娟 | 女 | 1965.07 | 本科/工学学士 | 副教授 | 维修电工二级 | 机电一体化技术 |
| 6 | 汪 莉 | 女 | 1975.09 | 研究生/工学硕士 | 讲师 | 维修电工一级 | 机电一体化技术 |
| 7 | 方宝义 | 男 | 1976.01 | 本科/工程硕士 | 讲师 | 维修电工一级 | 机电一体化技术 |
| 8 | 席 艳 | 女 | 1975.05 | 本科/工程硕士 | 讲师 | 维修电工一级 | 机电一体化技术 |
| 9 | 郝美玲 | 女 | 1965.04 | 本科/工程硕士 | 副教授 | 钳工二级 | 机电一体化技术 |
| 10 | 王建新 | 男 | 1963.04 | 本科/工学学士 | 副教授 | 工程师 | 机电一体化技术 |
| 11 | 佟玉斌 | 男 | 1963.07 | 本科/工程硕士 | 教授 | 模具工二级 | 机电一体化技术 |
| 12 | 徐维玲 | 女 | 1970.04 | 本科/工程硕士 | 副教授 | 高级工程师 | 机电一体化技术 |
| 13 | 徐国林 | 男 | 1958.11 | 本科/工学学士 | 教授 | 高级考评员 | 电气自动化技术 |
| 14 | 张海丹 | 女 | 1977.05 | 本科/工程硕士 | 讲师 | 维修电工一级 | 电气自动化技术 |
| 15 | 王名杰 | 男 | 1963.04 | 本科/工程硕士 | 副教授 | 维修电工一级 | 电气自动化技术 |
| 16 | 吕建敏 | 女 | 1963.01 | 研究生/工学硕士 | 副教授 | 高级工程师 | 电气自动化技术 |
| 17 | 白 静 | 女 | 1975.11 | 本科/工程硕士 | 讲师 | 维修电工一级 | 电气自动化技术 |
| 18 | 刘晓磊 | 女 | 1979.1 | 研究生/工学硕士 | 讲师 | 维修电工一级 | 电气自动化技术 |
| 19 | 孙丽君 | 女 | 1976.11 | 本科/工程硕士 | 讲师 | 维修电工一级 | 电气自动化技术 |
| 20 | 何 驰 | 男 | 1986.02 | 研究生/工学硕士 | 助教 | 维修电工二级 | 电气自动化技术 |
| 21 | 闫 涛 | 男 | 1976.09 | 本科/工程硕士 | 讲师 | 维修电工一级 | 电气自动化技术 |
| 22 | 王艳华 | 女 | 1981.08 | 研究生/工学硕士 | 讲师 | 维修电工一级 | 电气自动化技术 |
| 23 | 毕海婷 | 女 | 1980.06 | 本科/工程硕士 | 助教 | 维修电工一级 | 电气自动化技术 |
| 24 | 宋卫国 | 男 | 1961.11 | 本科/工学学士 | 副教授 | 数控车工一级 | 数控技术 |
| 25 | 穆国岩 | 女 | 1964.06 | 本科/工程硕士 | 教授 | 工程师 | 数控技术 |
| 26 | 杨少慧 | 女 | 1961.02 | 本科/工学学士 | 副教授 | 高级工程师 | 数控技术 |
| 27 | 李占锋 | 男 | 1980.12 | 研究生/工学硕士 | 讲师 | 数控车工一级 | 数控技术 |
| 28 | 许维革 | 男 | 1967.03 | 本科/工程硕士 | 副教授 | 钳工一级 | 数控技术 |
| 29 | 李绍春 | 男 | 1976.12 | 本科/工程硕士 | 讲师 | 数控车工一级 | 数控技术 |
| 30 | 闫帅经 | 男 | 1974.08 | 研究生/工学硕士 | 讲师 | 数控车工三级 | 数控技术 |
| 31 | 杨延峰 | 男 | 1978.06 | 研究生/工学硕士 | 讲师 | 数控车工三级 | 数控技术 |
| 32 | 王 萍 | 女 | 1980.02 | 研究生/工学硕士 | 讲师 | 数控车工三级 | 数控技术 |
| 33 | 钟苏丽 | 女 | 1976.05 | 研究生/工学硕士 | 讲师 | 维修电工一级 | 机电一体化技术、电气自动化技术 |
| 34 | 单英杰 | 男 | 1978.05 | 本科/工程硕士 | 讲师 | 维修电工一级 | 机电一体化技术、电气自动化技术 |
| 35 | 王爱君 | 女 | 1965.01 | 本科/工学硕士 | 教授 | 国家高级评审员 | 机电一体化技术、电气自动化技术 |
| 36 | 张玉杰 | 女 | 1970.01 | 本科/工程硕士 | 副教授 | 制图员二级、数控车工二级 | 机电一体化技术、电气自动化技术 |
| 37 | 宋雪梅 | 女 | 1963.01 | 本科/工程硕士 | 副教授 | 工程师 | 机电一体化技术、电气自动化技术 |
| 38 | 杨建华 | 女 | 1969.05. | 本科/工程硕士 | 副教授 | 制图员二级 | 机电一体化技术、电气自动化技术 |
| 39 | 石桂菊 | 女 | 1963.11 | 本科/工学学士 | 副教授 | 工程师 | 机电一体化技术、电气自动化技术 |
| 40 | 王志明 | 男 | 1962.01 | 本科/工学学士 | 副教授 | 钳工一级 | 机电一体化技术、电气自动化技术 |
| 41 | 杨贵东 | 男 | 1964.03 | 本科/工学学士 | 讲师 | 维修电工二级 | 机电一体化技术、电气自动化技术 |
| 42 | 孙 巍 | 女 | 1976.01 | 本科/工程硕士 | 讲师 | 维修电工一级 | 机电一体化技术、电气自动化技术 |
| 43 | 许玲萍 | 女 | 1965.12 | 本科/工程硕士 | 副教授 | 加工中心操作工三级、国家高级评审员 | 机电一体化技术、数控技术 |
| 44 | 陈广娟 | 女 | 1965.02 | 本科/工程硕士 | 副教授 | 钳工一级 | 机电一体化技术、数控技术 |
| 45 | 姜永华 | 女 | 1963.01 | 本科/工学学士 | 副教授 | 高级工程师 | 机电一体化技术、数控技术 |
| 46 | 赵平平 | 女 | 1983.03 | 研究生/工学硕士 | 讲师 | 维修电工二级 | 机电一体化技术、数控技术 |
| 47 | 綦晓春 | 男 | 1980.09 | 本科/工程硕士 | 讲师 | 维修电工一级 | 机电一体化技术、数控技术、电气自动化技术 |
| 48 | 刘 敏 | 女 | 1957.12 | 研究生/工学博士 | 教授 | 加工中心操作工二级 | 机电一体化技术、数控技术、电气自动化技术 |
| 49 | 刘丽媛 | 女 | 1989.08 | 研究生/工学硕士 | 助讲 | 无 | 机电一体化技术、数控技术、电气自动化技术 |

表2  机电一体化技术专业群校外兼职教师基本情况一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 学历 | 专业领域 | 职务/职称 | 单位 | 承担的课程名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吴培坚 | 男 | 1965.03 | 本科 | 数控 | 高级工程师 | 烟台环球机床附件集团 | 数控编程与操作 |
| 2 | 郑艳俊 | 女 | 1974.08 | 本科 | 机电一体化 | 高级工程师 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 课程建设、实训指导、教材建设 |
| 3 | 郝教瑞 | 男 | 1966.05 | 大专 | 机电一体化 | 工程师 | 烟台中萃包装有限公司 | 指导顶岗实习、参与课程建设、教材建设 |
| 4 | 金 松 | 男 | 1966.09 | 本科 | 机电 | 高级技师 | 烟台三环集团 | 数控故障诊断与维修 |
| 5 | 柴春平 | 男 | 1966.08 | 本科 | 机电产品设计研发 | 高级工程师、烟台市学科带头人 | 烟台石油机械有限公司 | 参与专业建设、担任专业建设顾问、客座教授 |
| 6 | 曲 健 | 男 | 1957.03 | 本科 | 机床开发研制 | 高级工程师 | 烟台富士通机械公司 | 担任专业建设顾问、指导学生实训 |
| 7 | 张德利 | 男 | 1955.05 | 大专 | 机电设备维修 | 高级技师 | 烟台冰轮股份有限公司 | 指导学生顶岗实习 |
| 8 | 王忠新 | 男 | 1970.06 | 大专 | 数控加工 | 烟台市首席技师 | 烟台环球机床附件集团 | 参与实训基地建设、指导学生顶岗实习 |
| 9 | 邵东强 | 男 | 1967.06 | 本科 | 数控系统 | 高级工程师 | 烟台环球机床附件集团 | 参与课程建设、教材建设、师资培养 |
| 10 | 周彩霞 | 女 | 1962.01 | 本科 | 数控加工 | 高级工程师 | 烟台龙益机械有限公司 | 课程建设、实训指导 |
| 11 | 刘学松 | 男 | 1966.08 | 本科 | 机电设备 | 高级工程师 | 烟台环球机床附件集团 | 参与课程建设、教材建设、师资培养 |
| 12 | 曲景浩 | 男 | 1977.01 | 本科 | 机电设备 | 工程师 | 烟台环球机床附件集团 | 课程建设、实训指导、教材建设 |
| 13 | 林 伟 | 男 | 1977.06 | 本科 | 机电一体化 | 培训课长 | 烟台胜地汽车零部件制造有限公司 | 顶岗实习指导 |
| 14 | 赵卫东 | 男 | 1972.08 | 本科 | 机电一体化 | 工程师 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 实训指导、教材建设 |
| 15 | 王树声 | 男 | 1961.11 | 大专 | 机电一体化 | 总经理 | 烟台未来装备有限责任公司 | 实训指导、教材建设 |
| 16 | 王 刚 | 男 | 1967.09 | 本科 | 机电一体化 | 副总裁 | 丛林集团有限公司 | 担任专业建设顾问、客座教授 |
| 17 | 孟庆山 | 男 | 1967.06 | 本科 | 电气自动化 | 总工程师 | 烟台蓝德空调工业科技有限公司 | 专业建设顾问、课程建设 |
| 18 | 何 峰 | 男 | 1958.03 | 本科 | 电气自动化 | 工程师 | 东方电子集团有限公司 | 课程建设、实训指导、教材建设 |
| 19 | 刘文静 | 女 | 1973.01 | 本科 | 电气自动化 | 高级工程师 | 烟台万华集团 | 课程建设、实训指导、教材建设 |
| 20 | 贾彦青 | 男 | 1983.08 | 大专 | 电气自动化 | 工程师 | 烟台力源电力安装有限公司 | 课程建设、实训指导、教材建设 |

#### （二）设备条件

机电一体化技术专业群经过多年建设，采用政府投资、校企共建、自筹经费等多种方式，目前共建有电工电子与自动化、数控加工技术、FANUC应用中心等5个综合性实训基地，其中电工电子与自动化实训基地为中央财政重点支持实训基地，数控加工技术实训基地为省财政重点支持实训基地。校内实训室建有数控仿真、PLC、FMS、自动化生产线等34个，面积4433平方米，设备总值1200余万元。与上海通用东岳汽车有限公司、烟台冰轮集团有限公司、山东玲珑橡胶集团有限公司等企业共建校外实训基地36个，可满足专业群1000余名学生实验实训、顶岗实习、生产实习等需要，同时可开展技能鉴定、教师培训、科研开发等工作。机电一体化专业群校内与校外实训基地情况如表3、表4所示。

表3  机电一体化技术专业群校内实训基地一览表

| 序号 | 实训室名称 | 面积(m2) | 设备金额 （万元） | 实训项目 | 应用专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控技术实训基地 | 1700 | 812.821 | 数控车综合实训；数控铣综合实训；加工中心综合实训。 | 数控技术 机电一体化技术 电气自动化技术 机械制造与自动化 |
| 2 | 钳工实训车间 | 180 | 29.976 | 零件手工制作实训。 | 数控技术 机电一体化技术 电气自动化技术 |
| 3 | 机加工实训车间 | 600 | 66.958 | 普车操作实训；普铣操作实训；刨床操作实训；磨床操作实训。 | 数控技术 机电一体化技术 电气自动化技术 |
| 4 | 技术测量实训室 | 120 | 17.297 | 尺寸精度测量；表面粗糙度测量。 | 机电一体化技术 数控技术 |
| 5 | 液压传动实训室 | 90 | 19.6 | 压力控制回路设计；液压常用阀门应用等。 | 机电一体化技术 数控技术 电气自动化技术 |
| 6 | 机械设计实训室 | 90 | 17.19 | 自动送料机构设计；传动系统设计。 | 机电一体化技术 数控技术 |
| 7 | 数控机床故障诊断及维修实训室 | 90 | 66.84 | 数控机床电气元件故障诊断；数控机床主轴部分故障诊断；数控机床刀架故障诊断等。 | 机电一体化技术 数控技术 电气自动化技术 机电设备维修与管理 |
| 8 | FMS实训室 | 120 | 69.151 | S7-300PLC应用控制设计；机器人控制应用；FMS各站联网控制。 | 机电一体化技术 电气自动化技术 |
| 9 | CAD/CAM实训室 | 90 | 17.45 | 产品三维建模设计；工程图的自动生成应用；CAM软件应用。 | 机电一体化技术 电气自动化技术 |
| 10 | 数控仿真实训室 | 90 | 72.691 | 数控程序的仿真调试和加工。 | 数控技术 电气自动化 |
| 11 | FANUC应用中心 | 240 | 193.77 | 数控系统硬件连接、调试；PMC设计、调试；数控系统故障诊断及维修。 | 机电一体化技术 数控技术 电气自动化技术 机电设备维修与管理 |
| 12 | AutoCAD实训室 | 100 | 18.89 | AutoCAD综合应用实训。 | 机电一体化技术 数控技术 电气自动化技术 |
| 13 | 电力电子技术实训室 | 119.54 | 15.306 | 单相半波、半控、全控桥式可控整流电路；三相半波、半控桥式、全控桥式可控整流电路实训；单结晶体管、正弦波、锯齿波触发电路实训。 | 机电一体化技术 电气自动化技术 电力系统自动化技术 |
| 14 | 电机拖动实训室 | 119.54 | 27.557 | 他（并） 励直流电动机、发电机的特性、起动、调速与制动；三相笼型异步电动机的起动、调速与制动；单相电容起动异步电动机；步进电动机的起动特性；三相变压器的极性与连接组的判断。 | 机电一体化技术 电气自动化技术 |
| 15 | 电气控制实训室 | 119.54 | 10.405 | 低压电器识别及接触器安装；异步电动机双重互锁正反转控制；星三角降压起动控制、能耗制动控制；三台电动机顺序起动逆序停止的控制；反时限过电流保护的控制电路连接及故障诊断。 | 机电一体化技术 数控技术 电气自动化技术 |
| 16 | 电工技术实训室 | 119.54 | 16.60 | 安全用电常识及常用电工工具、仪表的使用；导线连接方法及电动机绕组极性的判断；单向电度表及照明器具的安装；直流单臂电桥、直流电阻电桥及兆欧表的识别及使用。 | 机电一体化 电气自动化 |
| 17 | 电气安装与运行维护一室 | 119.54 | 10.501 | 三相笼型异步电动机正转控制电路；正反转控制电路；降压起动控制电路、制动控制电路；调速控制电路的安装与故障诊断；Z3040 型摇臂钻床、X62W型万能铣床、T68型卧式镗床电气控制线路的安装与故障诊断。 | 机电一体化技术 电气自动化技术 |
| 18 | 电气安装与运行维护室 | 184.80 | 17.556 | 三相笼型异步电动机的正转控制电路；正反转控制电路；降压起动控制电路；制动控制电路；调速控制电路的安装与维修；Z3040 型摇臂钻床、X62W型万能铣床、T68型卧式镗床电气控制线路的安装与维修。 | 机电一体化技术 电气自动化技术 |
| 19 | 电工操作室 | 147.95 | 8.580 | 简单照明电路；白炽灯照明电路；日光灯照明电路；小型配电箱的安装与维修；三相异步电动机的连接与测试；常用电工仪表、工具的使用；基本电工材料的识别、选择与使用。 | 机电一体化技术 电气自动化技术 电力系统自动化技术 |
| 20 | 交直流调速实训室 | 147.95 | 55.161 | IC触发器组成移相触发电路；三相桥式全控整流电路、单闭环直流调速系统、双闭环直流调速系统安装、调试、故障排除；8020数控铣床、数控车床控制系统接线、故障诊断；8020数控系统参数设置、PLC程序编制。 | 机电一体化技术 电气自动化技术 |
| 21 | TwidoPLC应用设计室 | 147.95 | 41.337 | TWIDOPLC控制三相异步电动机的起保停、正反转；星-三角形降压启动；单工位三面加工组合机床动力头的运动；数据存储与显示系统；温制系统；网络控制系统的设计与调试；电梯控制系统故障诊断与调试。 | 机电一体化技术 电气自动化技术 |
| 22 | PLC应用设计室 | 155.90 | 36.481 | S7-214控制三相异步电动机的起保停；正反转；星-三角压启动；单工位三面加工组合机床动力头的运动；数据存储与显示系统；温度控制系统；网络控制系统的设计与调试。 | 机电一体化技术 电气自动化技术 |
| 23 | S7-200PLC应用设计二室 | 147.95 | 147.95 | S7-226控制步电动机的起保停、正反转、星-三角形启动；单工三面加工组合机床动力头的运动；数据存储显示、物料分拣、机械手、立体仓库、温度、网络控制系统的设计与调试。 | 机电一体化技术 电气自动化技术 |
| 24 | 过程控制系统运行维护室 | 164.72 | 36.460 | 管道压力定值控制、水箱液位定值控制；双容水箱定值控制；锅炉温度定值控制、管道流量定值控制；液位与流量串级控制、液位与液位串级控制、比值控制、DCS控制系统调试与故障诊断。 | 电气自动化技术 电力系统自动化技术 |
| 25 | 电子产品安装与检测室 | 155.90 | 29.840 | 万用表、示波器、毫伏表、信号发生器的使用；电子器件识别与检测；收音机、整流电源、功率放大器电子电路焊接与故障诊断；电子线路仿真实验绘图、刻制印刷电路板。 | 机电一体化技术 电气自动化技术 |
| 26 | 数字产品设计安装调试室 | 147.95 | 20.880 | 元器件识别、电路插接练习；门电路功能测试；逻辑笔电路设计、抢答器电路设计、双音报警电路设计、数字显示电路设计、水箱水位报警电路设计、楼梯灯控制电路设计、计数器电路设计（手动、自动）。 | 机电一体化技术 电气自动化技术 电力系统自动化技术 |
| 27 | 检测技术实验室 | 147.95 | 8.200 | 金属箔式应变片性能--单臂电桥；热电偶测温；金属箔式应变片应用；电涡流传感器的应用；电涡流传感器的应用；差动变面积式电容传感器特性；压电传感器特性及应用；霍尔式传感器特性及应用。 | 机电一体化技术 电气自动化技术 |
| 28 | 电器生产实训室 | 119.54 | 7.808 | 单相、三相异步电动机；绕线转子异步电动机常见故障的检测与维护；同芯式、链式定子下线与维修；低压配电盘安装。 | 机电一体化技术 电气自动化技术 |
| 29 | 单片机应用开发一室 | 119.54 | 15.960 | 单路LED闪烁的；八路LED流水灯、霓虹灯；多位数码管静态、动态显示；线选、矩阵键盘；按键计数器；高频方波信号发生器；双机通信；温度控制器的设计。 | 机电一体化技术 电气自动化技术 |
| 30 | 单片机应用开发二室 | 119.54 | 28.299 | 汇编语言源程序的编译与调试；存储器空间的监测；8155I/O口、RAM的扩展；8279键盘与显示；8253定时器应用、步进电机的控制、顺序控制、力测量、转速控制、转速测量。 | 机电一体化技术 电气自动化技术 |
| 31 | 运动控制系统运行维护室 | 155.90 | 31.620 | KPCI882运动控制卡开发应用；89C51单片机开发直流电机PWM系统;89C51单片机开发直流电机PWM系统；电源转换1）DC/DC、2）AC/DC变换。 | 电气自动化技术 |
| 32 | 电器维修室 | 119.54 | 11.211 | 以学生社团为活动主体，有义务维修、科普宣传，专业研发、创新、设计制作等。主要维修的设备MP3、MP4、功放、彩电等。多次参加省电子设计大赛、机电产品创新设计竞赛。 | 机电一体化技术 电气自动化技术 电力系统自动化技术 |
| 33 | 自动生产线运行维护室 | 155.9 | 32.258 | 供料机构的设计、组装、控制及维护；输送机构的设计、组装、控制及维护；加工机构的设计、组装、控制及维护；成品分拣机构设计、组装、控制及维护；装配机构设计、组装、控制及维护。 | 机电一体化技术 电气自动化技术 |
| 34 | 自动化集成系统工作室 | 147.95 | 31.553 | 自动售货机控制；邮件自动分拣制；全自动洗衣机控制；天塔之光控制；交通灯控制；自动成型机控制；水塔水位自动控制；自动送料装车控制；电镀生产线控制；机械手控制；装配流水线控制。 | 机电一体化技术 电气自动化技术 |
| 35 | 智能机器人实训室 | 119.54 | 22.088 | 模观摩机器人的运动；熟悉模型的基本组件和基本插装方法，进行型的拼装训练；步行小车的组装及控制；PLC编程控制；模型的创意设计。 | 机电一体化技术 电气自动化技术 |
| 36 | 电力系统自动化 实训室 | 80.00 | 36.440 | 电气设备倒闸操作；模拟系统正常、最大、最小运行方式；模拟系统短路；阶段式过电流与自动重合闸前加速保护；阶段式过电流与自动重合闸后加速保护；功率方向过电流保护；电磁型电流继电器和电压继电器调试；电磁型时间继电器调试；变压器运行监测。 | 机电一体化技术 电气自动化技术 电力系统自动化技术 |

表4  机电一体化技术专业群校外实训基地一览表

| 序号 | 实习基地名称 | 合作项目 | 可容纳学生数 | 签约时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海通用东岳汽车有限公司 | 生产实习、顶岗实习、订单培养 | 40 | 2005.03 |
| 2 | 烟台冰轮集团有限公司 | 师资培训、顶岗实习 | 48 | 2006.01 |
| 3 | 烟台氨纶集团有限公司 | 生产实习、产学研、师资培训、顶岗实习 | 20 | 2008.05 |
| 4 | 烟台石油机械有限公司 | 生产实习、师资培训、顶岗实习 | 10 | 2010.08 |
| 5 | 烟台胜地汽车零部件制造有限公司 | 生产实习、顶岗实习、员工培训 | 30 | 2005.05 |
| 6 | 烟台富士康科技集团 | 生产实习、订单培养、师资培训、顶岗实习 | 200 | 2007.07 |
| 7 | 烟台恒邦冶炼股份有限公司 | 生产实习、师资培训、顶岗实习 | 40 | 2009.05 |
| 8 | 山东中际电工股份有限公司 | 顶岗实习、员工培训、师资培训 | 20 | 2010.09 |
| 9 | 烟台丛林缝制设备有限公司 | 生产实习、顶岗实习、员工培训 | 20 | 2006.11 |
| 10 | 烟台环球机床附件集团有限公司 | 生产实习、订单培养、顶岗实习 | 50 | 2005.09 |
| 11 | 烟台泰利汽车模具有限公司 | 生产实习、顶岗实习 | 20 | 2006.09 |
| 12 | 烟台未来装备有限公司 | 生产实习、产学研、顶岗实习 | 40 | 2010.03 |
| 13 | 烟台轴承仪器有限公司 | 生产实习、师资培训、顶岗实习 | 20 | 2010.03 |
| 14 | 烟台主荣钢结构设计有限公司 | 生产实习、订单培养、顶岗实习 | 23 | 2005.08 |
| 15 | 烟台钢管总厂 | 生产实习、师资培训、顶岗实习 | 17 | 2006.09 |
| 16 | 烟台大宇软件有限公司 | 师资培训、顶岗实习 | 20 | 2007.10 |
| 17 | 蓬莱八仙过海有限公司 | 生产实习、师资培训、顶岗实习 | 20 | 2012.03 |
| 18 | 烟台三环轿车锁有限公司 | 生产实习、师资培训、顶岗实习 | 20 | 2006.07 |
| 19 | 烟台杰瑞石油服务集团有限公司 | 生产实习、师资培训、顶岗实习 | 30 | 2006.09 |
| 20 | 山东玲珑橡胶集团有限公司 | 产学研、员工培训、顶岗实习 | 10 | 2007.04 |
| 21 | 威海成宇硒鼓有限公司 | 生产实习、师资培训、顶岗实习 | 40 | 2009.09 |
| 22 | 杭州九阳小家电有限公司 | 顶岗实习、订单培养 | 25 | 2007.05 |
| 23 | 烟台万海电源有限公司 | 生产实习、师资培训、顶岗实习 | 40 | 2009.08 |
| 24 | 烟台智达科技有限公司 | 生产实习、顶岗实习、产学研 | 8 | 2008.08 |
| 25 | 烟台凯德电源有限公司 | 生产实习、顶岗实习 | 10 | 2008.04 |
| 26 | 烟台宋和宋科技应用工程有限公司 | 生产实习、师资培训、顶岗实习 | 10 | 2006.06 |
| 27 | 烟台万华集团 | 生产实习、师资培训、顶岗实习 | 20 | 2008.05 |
| 28 | 烟台蓝德空调工业科技有限公司 | 生产实习、顶岗实习 | 10 | 2007.05 |
| 29 | 烟台欧瑞传动电气股份有限公司 | 订单培养、师资培训、产学研、顶岗实习 | 20 | 2008.04 |
| 30 | 烟台吉安电子科技有限公司 | 生产实习、师资培训、顶岗实习 | 20 | 2010.08 |
| 31 | LG浪潮乐金电子有限公司 | 订单培养、生产实习、顶岗实习 | 40 | 2011.12 |
| 32 | 龙骏风能开发有限公司 | 生产实习、师资培训、顶岗实习 | 20 | 2011.07 |
| 33 | 东方威思顿电气有限公司 | 生产实习、产学研、顶岗实习 | 20 | 2009.06 |
| 34 | 烟台艾睿光电有限公司 | 生产实习、师资培训、顶岗实习 | 20 | 2010.11 |
| 35 | 烟台海普制盖有限公司 | 师资培训、顶岗实习 | 40 | 2005.07 |
| 36 | 烟台东方电子有限公司 | 生产实习、师资培训、顶岗实习 | 30 | 2008.09 |

实训室内涵建设上，校内实训基地通过仿照企业的真实工作环境，将校内实训基地改造成“校内工厂”，按照企业管理规程进行管理，建立了《校内实训基地管理办法》、《校内实训基地考核办法》、《实训实习教学规程》、《教师指导实训管理办法》等规章制度。校外实训基地管理则通过组建校外实训基地协调领导小组，校企共同制定了校外实训基地《学生顶岗实习流程》、《顶岗实习教学实施方案》、《顶岗实习管理制度》、《顶岗实习考核标准》等管理制度，校企共同指定学校和企业指导教师，共同参与学生管理，形成了科学高效的运营管理机制。

### 三、专业建设成果

经过多年建设发展，机电一体化技术专业群在专业建设、实训条件建设、师资队伍建设和课程建设等方面取得了一系列成果。

●机电一体化技术、数控技术专业被批准为国家高职骨干院校建设模具重点专业群，电气自动化技术专业被批准为国家高职骨干院校建设应用电子重点专业群（2010年）；

●数控技术专业确定为国家技能型紧缺人才培养项目试点专业（2004年）；

●机电一体化技术专业评为山东省高职教育示范专业（2004年）；

●电气自动化技术专业评为山东省高职学校特色专业（2012年）；

●电工电子与自动化实训基地批准为中央财政专项资金支持的“国家级职业教育实训基地”（2008年）；

●全国现代制造技术远程培训（机电一体化）“十佳培训基地”（2010年）；

●建成国家级FANUC应用中心（2012年）；

●建成省内第一家制造业人才培训示范基地（2008年）；

●数控加工技术实训基地批准为省财政专项资金支持的“山东省职业教育实训基地” （2006年）；

●数控技术教学团队评为山东省高等学校教学团队（2007年）；

●电气自动化技术专业教学团队被评为院级教学团队（2008年）；

●机电一体化技术教学团队被评为院级教学团队（2009年）；

●刘敏教授获得第三届山东省高等学校教学名师（2007年）；

●徐国林教授获得第八届山东省高等学校教学名师（2013年）；

●《高职机电一体化专业建设及教学改革的研究与实践》获第六届山东省高等教育教学成果二等奖（2009年）；

●《基于职业成长过程的高职课程体系建设及实施研究》课题（2012650）获山东省教育厅高等学校教学改革立项项目（2012年）；

●已建成10门山东省精品课程：《PLC应用技术》（2006年）、《数控机床编程与操作》（2008年）、《运动控制卡应用开发》（2010年）、《模具图样绘制与识读》（2012年）、《模具零件数控加工》（2012年）、《电气控制设备安装与维修》（2013年）、《直流传动系统的安装、调试与维修》（2013年）、《交流伺服系统运行与维护》（2013年）、《过程控制系统运行与维护》（2013年）、《自动生产线的运行与维护》（2013年）。

2006年起连续8年参加省级和国家级的高水平技能竞赛36次，先后获得一二三等奖91项，在2012年全国职业院校技能大赛获高职组“数控机床装调、维修与升级改造”项目一等奖，在2013年山东省职业院校技能大赛获高职组“电气自动化设备组装与调试”项目一等奖第一名，代表山东省参加了2013年全国职业院校技能大赛 “自动化生产线安装与调试” 项目荣获二等奖，宋卫国、刘晓磊、钟苏丽、席艳等教师多次获得优秀指导教师奖，学生参加省级以上竞赛获奖情况见表5，教师获奖情况见表6。

表5  学生参加省级以上竞赛获奖情况统计表

| 序号 | 参赛项目名称 | 级别 | 获奖等级 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 省级 | 一等奖1个 | 2006.06 |
| 2 | 山东省第十一届大学生电子设计竞赛 | 省级 | 一等奖1个 二等奖1个 | 2006.09 |
| 3 | “思美创杯”山东省第一届数控大赛 | 省级 | 一等奖2个 二等奖2个 三等奖3个 | 2006.12 |
| 4 | 第四届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 省级 | 一等奖1个 二等奖2个 | 2007.08 |
| 5 | 第五届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 省级 | 一等奖2个 二等奖2个 三等奖2个 | 2008.08 |
| 6 | 全国首届职业院校技能大赛高职组“产品部件的数控编程、加工与装配”项目 | 国家级 | 二等奖 | 2008.06 |
| 7 | 2009年山东省职业院校技能大赛高职组（技师组）“电子产品设计及制作”项目 | 省级 | 二等奖 | 2009.04 |
| 8 | 第六届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 省级 | 二等奖2个 | 2009.08 |
| 9 | 2010年山东省职业院校技能大赛高职技师组“嵌入式电子产品设计及制作”项目 | 省级 | 二等奖 | 2010.04 |
| 10 | 2010年山东省职业院校技能大赛高职组“数控加工”项目 | 省级 | 一等奖 | 2010.04 |
| 11 | 全国职业院校技能大赛高职组“复杂部件造型、多轴联动编程与加工”项目 | 国家级 | 三等奖 | 2010.06 |
| 12 | 第七届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 省级 | 一等奖1个 二等奖1个 三等奖1个 | 2010.08 |
| 13 | 全国大学生电子信息类实践创新作品竞赛 | 国家级 | 一等奖1个 二等奖2个 | 2010.10 |
| 14 | 全国大学生数学建模竞赛山东赛区 | 省级 | 三等奖 | 2010.12 |
| 15 | 2011年山东省“鲁商杯”职业院校技能大赛高职组“电子产品设计与制作”项目 | 省级 | 二等奖 | 2011.04 |
| 16 | 2011年山东省职业院校技能大赛高职组“数控加工”项目 | 省级 | 一等奖 | 2011.04 |
| 17 | 第六届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛暨2011年山东省大学生智能汽车竞赛 | 省级 | 三等奖 | 2011.07 |
| 18 | 第八届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 省级 | 一等奖1个 二等奖1个 三等奖1个 | 2011.08 |
| 19 | 第二届全国高校电子信息实践创新作品竞赛 | 国家级 | 一等奖1个 二等奖1个 三等奖3个 | 2011.10 |
| 20 | 第六届全国信息技术应用水平大赛电子信息技术模块“单片机开发与应用”科目 | 国家级 | 二等奖1个 三等奖1个 | 2011.11 |
| 21 | 第六届全国信息技术应用水平大赛“二维CAD机械设计” | 国家级 | 一等奖1个 二等奖5个 | 2012.01 |
| 22 | 2012年山东省职业院校技能大赛高职组“电气自动化设备组装与调试”项目 | 省级 | 一等奖 | 2012.04 |
| 23 | 2012年山东省职业院校技能大赛高职组“数控加工”项目 | 省级 | 二等奖 | 2012.04 |
| 24 | 2012年全国职业院校技能大赛高职组“数控机床装调、维修与升级改造”项目 | 国家级 | 一等奖 | 2012.06 |
| 25 | 2012年全国职业院校技能大赛高职组“自动化生产线安装与调试”项目 | 国家级 | 二等奖 | 2012.06 |
| 26 | 第九届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 省级 | 一等奖1个 二等奖1个 三等奖1个 | 2012.08 |
| 27 | 第三届全国大学生电子信息实践创新作品评选 | 国家级 | 二等奖2个 三等奖1个 | 2012.10 |
| 28 | 第七届全国信息技术应用水平大赛电子系统设计团体赛组省区 | 省级 | 二等奖 | 2012.12 |
| 29 | 第七届全国信息技术应用水平大赛团体赛项目“和利时杯”电气控制应用设计 | 国家级 | 二等奖 | 2012.12 |
| 30 | 第七届全国信息技术应用水平大赛“二维CAD机械设计” | 国家级 | 一等奖1个 二等奖3个 | 2012.12 |
| 31 | 2013年山东省职业院校技能大赛高职组“电气自动化设备组装与调试”项目 | 省级 | 一等奖 | 2013.04 |
| 32 | 2013年山东省职业院校技能大赛高职组“数控加工”项目 | 省级 | 二等奖 | 2013.04 |
| 33 | 2013年全国职业院校技能大赛高职组“自动化生产线安装与调试”项目 | 国家级 | 二等奖 | 2013.06 |
| 34 | 第十届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 省级 | 一等奖2个 二等奖3个 三等奖5个 | 2013.08 |
| 35 | 第四届全国大学生电子信息实践创新作品评选 | 国家级 | 一等奖2个 二等奖2个 三等奖4个 | 2013.10 |
| 36 | 第八届全国信息技术应用水平大赛电子系统设计团体赛 | 国家级 | 二等奖 | 2013.12 |

表6  教师获奖情况一览表

| 序号 | 获奖项目 | 获奖级别 | 获奖教师 | 获奖时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山东省第二届高等学校优秀教材奖（《PLC应用技术》教材） | 省级 一等奖 | 徐国林 钟苏丽 孙丽君 | 2011.11 |
| 2 | 2010年山东省职业院校技能大赛（高职组）“数控加工”竞赛项目 | 省级 优秀指导教师 | 宋卫国 | 2010.04 |
| 3 | 全国大学生电子信息类实践创新作品竞赛高职组教学成果奖 | 国家级 一等奖1个 二等奖2个 | 王名杰 李义德 | 2010.10 |
| 4 | 2011年山东省职业院校技能大赛（高职组）“数控加工”竞赛项目 | 省级 优秀指导教师 | 宋卫国 | 2011.04 |
| 5 | 2010年度机电一体化职业技能培训项目 | 国家级 优秀培训教师 | 李义德 | 2011.04 |
| 6 | 第六届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛暨2011年山东省大学生智能汽车竞赛 | 省级 优秀指导教师 | 王名杰 单英杰 | 2011.07 |
| 7 | 2011年全国高校电子信息实践创新作品评选高职组教学成果奖 | 一等奖1个 二等奖1个 三等奖3个 | 王名杰 李义德 张海丹 王 莹 孙 巍 刘晓磊 | 2011.10 |
| 8 | 全国职业院校现代制造及自动化技术教师大赛可编程序控制系统设计及应用项目（高职） | 国家级 三等奖 | 刘晓磊 | 2011.11 |
| 9 | 第六届全国信息技术应用水平大赛电子信息技术模块“单片机开发与应用”科目 | 国家级 最佳指导教师 | 刘 敏 | 2011.12 |
| 10 | 第六届全国信息技术应用水平大赛电子信息技术模块“单片机开发与应用”科目 | 国家级 优秀指导教师 | 闫 涛 | 2011.12 |
| 11 | 2012年山东省职业院校技能大赛（高职组）“电气自动化设备组装与调试”竞赛项目 | 省级 优秀指导教师 | 刘晓磊 钟苏丽 | 2012.04 |
| 12 | 2012年全国职业院校技能大赛高职组“数控机床装调、维修与升级改造”项目 | 国家级 优秀指导教师 | 宋卫国 | 2012.06 |
| 13 | 《一种低功耗电磁制动器》专利 | 国家级 发明专利 | 王名杰 | 2012.07 |
| 14 | 第九届山东省大学生机电产品创新设计竞赛“栋梁”创新实践教学征文 | 省级 一等奖1个 三等奖1个 | 李义德 张海丹 刘晓磊 徐国林 白 静 | 2012.08 |
| 15 | 第九届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 省级 优秀指导教师 | 王名杰 | 2012.08 |
| 16 | 2012年全国大学生电子信息实践创新作品评选高职组教学成果奖 | 国家级 二等奖2个 三等奖1个 | 王名杰 刘 敏 王 莹 方宝义 栾元恒 | 2012.10 |
| 17 | 第七届全国信息技术应用水平大赛“和利时杯”电气控制应用设计团体赛项目 | 国家级 最佳指导教师 | 刘晓磊 孙丽君 | 2012.12 |
| 18 | 2012年山东省企业培训与职工教育重点课题研究评比 | 省级 三等奖 | 方宝义 李义德 闫 涛 毕海婷 | 2012.12 |
| 19 | 《PLC应用技术》获2012年全国职业院校信息化教学大赛高职组“多媒体教学软件”项目 | 国家级 三等奖 | 徐国林 刘晓磊 | 2012.12 |
| 20 | 2013年山东省职业院校技能大赛（高职组）“电气自动化设备组装与调试”竞赛项目 | 省级 优秀指导教师 | 刘晓磊 席 艳 | 2013.04 |
| 21 | 第十届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 省级 优秀指导教师 | 李义德 王 莹 | 2013.08 |
| 22 | 山东省信息化教学设计大赛 | 省级 三等奖 | 李占锋 | 2013.08 |
| 23 | 2013年全国高校电子信息实践创新作品高职组教学成果奖 | 国家级 三等奖4个 | 汪 莉 王艳华 方宝义 毕海婷 王 莹 李义德 曹丽荣 | 2013.10 |
| 24 | 第八届全国信息技术应用水平大赛电子系统设计团体赛 | 国家级 最佳指导教师 | 方宝义 王 莹 | 2013.12 |
| 25 | 2013年全国职业院校机电类专业教师教学能力大赛高职教师 “自动化生产线安装与调试” 项目 | 国家级 二等奖1个 三等奖1个 | 钟苏丽 何 驰 刘晓磊 杨贵东 | 2013.12 |

### 四、品牌专业群建设的必要性

机电一体化技术专业群包括机电一体化技术、电气自动化技术、数控技术专业。机电一体化是将机械、电气、计算机、自动控制和检测技术集成的标志性高新技术，机电一体化人才是国家最急需的专业人才，机电一体化技术专业被列为教育部高职自动化类专业的首位，是就业领域最宽的专业。电气自动化技术是由电力传动、自动控制、自动检测、计算机控制等技术集成的先进技术，是现代科技的基石，一直被列为人才市场最受欢迎的专业。数控技术是机械制造业实现自动化、柔性化、集成化生产的基础，数控技术的应用是提高机械制造业的产品质量和劳动生产率必不可少的重要手段，数控机床是国防工业现代化的重要战略装备，是关系到国家战略地位和体现国家综合国力水平的重要标志。专家们预言：二十一世纪机械制造业的竞争，其实质是数控技术的竞争。

烟台市是山东省半岛制造业基地的中心城市。山东省委、省政府《关于加快胶东半岛制造业基地建设的意见》提出后，烟台已迅速成为半岛制造业基地最重要的板块，并形成核心区域。这一规划指出制造业的增加值占规模以上工业的比重要达到94%以上，建成世界级制造中心。目前，烟台市正处在转方式、调结构的重要战略机遇期，黄河三角洲高效生态经济区、高端产业聚集区和半岛蓝色经济区 “三大带动战略”的实施，以及烟台市重点发展的机械、电子、食品、黄金四大支柱产业和汽车、手机、电脑等六大产品集群，对高技能人才的需求越来越大。据调查，烟台市每年专业技术人才需求达到8-10万人，其中高中级技能型人才需求在3万人左右，机械类、电子类毕业生的需求尤为突出。迅猛发展的烟台经济，需要大量的高素质技能型专门人才提供人力支撑。高技能人才已成为烟台制造业战略升级的关键因素。建设好机电一体化技术专业群，是地方经济发展和行业、产业、企业的需要。

烟台职业学院机电一体化技术专业是省级示范专业，电气自动化技术专业是省级特色专业，数控技术专业是国家技能型紧缺人才培养项目试点专业。三个专业之间具有共同专业技术基础课程和基本技术能力。现有专业具备了一定资源，通过专业群建设，实现各专业间资源共享，在同一个实训体系中完成实践性教学。品牌专业群建设后，可以提高三个专业的整体教学水平，形成品牌优势，从而进一步提高人才培养质量，增强学生就业能力、创业能力、可持续发展能力。通过专业群建设，盘整教育资源存量，扩大教育资源增量，提高办学效益。

# 第二部分  建设目标

### 一、总体目标

机电一体化技术专业群以服务山东半岛蓝色经济区建设为宗旨，以烟台市及区域内先进装备制造业的技术技能型人才为培养目标，通过整合资源、优化结构、打造品牌，全力推进以提高教学品质为核心的内涵建设，形成与产业紧密对接互动，服务功能不断拓展，可持续发展能力不断增强的专业文化；按工作过程系统化的人才培养体系建成“4+1”实践教学体系；提高职业素质和专业技能的“双高”标准，建立行业企业参与人才培养的体制机制，完善“三条主线、三方合作”的人才培养模式；按“双师能力”、“双师结构”的“两双”要求，加强对专业带头人、骨干教师、青年教师和兼职教师的培养和管理，建成一支具备教学科研、社会培训、技术服务复合能力的师资队伍。经过两年的建设，使机电一体化技术专业群在办学实力、服务功能、培养质量、辐射带动作用等方面有明显提升，建成省内领先、国内一流的品牌专业群。

### 二、具体目标

#### （一）实训体系建设

1.建立校内基本技能、专项技能、综合技能、创新能力培养和校外顶岗实习相结合的“4+1”专业实训体系

以职业岗位技能为核心，以培养学生职业能力、职业道德与可持续发展能力为基本点，以工作过程为导向，根据课程体系学习领域要求，按照专业基础实训、专项技能实训、专业综合实训和创新能力培养4个方面建设集模拟性、生产性、开放性为一体的“系统性、生产性、开放性”的校内实训基地。广泛联系企业，建立与校内实训基地形成优势互补，专业覆盖面广、岗位多样化的校外实训基地，满足学生100%顶岗实习需要。

2.改扩建校内外实训基地，创建多元化全功能实践教学平台

建设期内，投入650万元资金用于校内实训基地硬件建设，扩建数控实训基地与FANUC数控系统应用中心2个实训基地，扩建自动化生产线、机电仿真控制2个实训室，新建电气控制系统、工业网络控制、供配电技术3个实训室，建设后的机电一体化控制综合实训基地将成为从生产性实训到创新能力培养的全功能实践教学平台，所有实训设备具有“教学功能实用化、实训条件生产化、服务功能多元化、空间布局合理化”特点，满足学生实验实训、顶岗实习、生产实习、技能鉴定、教师培训、科研开发等需要。

建成后的机电一体化控制综合实训基地每年可以面向学生进行维修电工高级工、可编程序控制系统设计师高级工、数控车工、铣工、加工中心操作工中高级职业资格技能鉴定和培训达1000人次以上，面向其他学校和企业技能培训和技能鉴定达400人次以上，面向企业社会服务到款额达100万以上，同时也可作为教育部师资国培基地，承接全国教师技能大赛等。

3.完善实训体系内涵建设，施行实践教学内容改革创新

积极吸纳行业（企业）参与实训基地建设与人才技能培养，探索“校中厂”“厂中校”等实习实训基地建设模式，新建修订完善《校外实训基地管理办法》、《校内实训基地考核办法》、《学生顶岗实习管理办法》、《实训室社会服务管理制度》、《学生实训综合考评制度》等规范性管理文件，用制度规范各种管理行为，全面推行“6S”管理，确保实训基地健康有序长效发展。教学内容上，积极开发创新性、设计性、探究性、综合性实训，同时推进实训教学方法、手段、队伍、管理及实验教学模式的改革与创新，完善各专业实训内容、实训指导、实训考核等实训教学资源和考核标准，建成集教学、科研、生产、培训和技能鉴定于一体的校内实训基地。

#### （二）培养模式改革

通过召开专业建设指导委员会以及专家指导委员会会议，结合区域经济发展需求以及本专业群的办学条件，对机电一体化专业群的人才培养模式、专业建设改革与发展问题进行全面详细分析论证，共同制定人才培养方案、开发课程、编写教材、实施教学和开发项目，充分实现教学项目设置特色化、和先进性。

1.创新人才培养模式，科学规划人才培养方案和课程体系

通过2年的专业群建设，建立专业与企业全方位的人才培养校企合作基地，校企共同开展课程建设，构建“三条主线、三方合作”人才培养模式；按职业成长规律设计专业群人才培养方案，形成10门工作过程系统化的课程标准、课程实施方案以及可用于学生自主学习的各类指导性学习材料；实施以学生为中心的行动导向教学，全面提升学生的综合职业能力；在建设期内开发5门工作过程系统化课程，建成3门在线开放型课程。

2.优化教学内容，建设网络学习平台

基于工作过程实施课程教学，建设教学资源平台、专业素材库及行业资源包等共享型专业教学资源库。在已有10门省级精品课程的基础上，2014年内再建设5门院级精品课程，5门优质课程；2015年建设5门院级精品课程，争取申报建设《机电一体化技术》联合课程为省级精品课，建设4门优质微课，建设 5门课程的课程资源网站。通过微课比赛、优质课程及精品课程的建设，带动专业整体课程的建设与发展，共享优质课程资源。到2015年，再出版专业教材3部；编写校本教材7门，重视教材的修订工作，按照高职高专规划教材的标准使其逐步完善。

3.突出职业技能培养为特色，深化“双证书”教育

从职业分析入手，对机电一体化专业群职业岗位进行能力分解，以技术应用能力和岗位工作技能为支撑，实施学生岗位职业素质教育，将国家职业岗位技术标准融入专业设置和教学内容中。目前机电一体化专业群的学生主要考取的证书为有维修电工三级、可编程序控制系统设计师三级、数控操作工（数控车工、数控铣工、加工中心操作工）四级，争取两年内完成60名维修电工二级、30名可编程序控制系统设计师二级、100名数控操作工三级。2015年底前新建职业技能鉴定站和培训点2个，使学生的职业资格证书全面得到提升。在学生“双证书”获取率100%基础上，高级证书获取率达到60%以上。大力开展职业资格培训与鉴定工作，加强对烟台市周边大中型企业人员的职业培训，力争实现年培训在岗职工200人次，职业资格鉴定100人次，在校生培训与鉴定年均300人次。

4.以职业素质培养为重点，全面提高学生综合职业能力

机电一体化技术专业群学生管理以“6S”管理活动为主线，以全面提升学生综合素质为核心，树立“把最容易做的事情做好就是不容易，把最简单做的事情做好就不简单”的行为理念，自觉在教室、宿舍及实训室等公共场所做好物品和场地的整理、整顿、清扫、清洁工作，使自己的素养不断得以提高，。

通过品牌专业群的建设，提升专业群的社会影响力，使专业群的招生每年达到500人以上，学生就业率不低于99%，对口就业率不低于90%，对口就业的学生初始月薪不低于2500元。建立专业群毕业生的跟踪培养计划，在学生毕业后继续提供专业技术知识的支持和至少5年以上的生涯规划指导，使学生在毕业5年后从事技术主管或管理岗位的比例不低于10%。

#### (三) 师资队伍建设

1. 培养、引进具有行业影响力的专业带头人4名（其中机电一体化技术专业1名，电气自动化技术1名，数控技术2名），提高专业建设起点，使专业建设紧跟产业发展，学生实践能力培养符合职业岗位要求。

2. 聘任（聘用）一线具有实践经验的专业技术人员和技术技能型人才担任兼职教师，建设完善40人的兼职教师库，参照副高级专业技术职务人员平均薪酬水平确定工资待遇，提高持有副高级以上非教师系列专业技术资格证书或二级以上职业（执业）资格证书教师比例，兼职教师承担的专业课学时比例达到50%。

3. 继续深入实施教师实践进修、青年教师导师制、兼职教师培训和教师微课比赛等工程，与企业联合培养专业骨干教师10人，完善教师定期到企业实践制度，每年安排20%以上的教师到合作企业挂职锻炼或兼任技术或管理职务，鼓励教师提升专业技术资格和技能等级，“双师”素质教师比例达到100%。

4. 通过项目管理和任务驱动，形成一支以专业带头人和骨干教师为主体，企业兼职教师为支撑的“双师”结构教学团队。创新教师管理制度，改革教师使用、培养、培训、交流、深造、实践锻炼等管理办法，充分尊重人才培养规律和教育创新规律，在团队的创新活动中促进个体的充分、自由发展。

# 第三部分  建设内容

### 一、实训体系建设

在现有的实训条件基础上，投入650万元资金，用于扩建同时容纳学生60人的数控实训基地与FANUC数控系统应用中心，扩建容纳50人的自动化生产线实训室、机电控制仿真实训室，新建容纳学生40人的电气控制系统实训室、工业网络控制实训室和供配电技术实训室，实训基地建设规划表与内涵建设项目如表7、表8所示，设备购置计划见表9、表10，建设经费来源及预算见表11。

表7  实训基地建设规划表

| 序号 | 实训室名称 | 现有基础 | 购置计划 | 主要功能 | 完成 时间 | 应用专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动化生产线实训室（扩建） | YL-335B自动化生产线2台 | YL-335B自动化生产线8台 | 学生自动化生产线项目实训教学，备战国家“自动化生产线”项目技能大赛，国家级师资培训，社会服务。 | 2014年12月 | 机电一体化 电气自动化 |
| 2 | 机电控制仿真实训室（扩建） | 宇龙机电控制仿真软件50节点及电脑 | 宇龙机电控制仿真软件50节点及51台电脑 | 学生PLC项目实训教学，可编程序控制系统设计师国家职业资格培训与考核，师资培训。 | 2014年12月 | 机电一体化 电气自动化 数控技术 |
| 3 | 电气控制系统实训室（新建） |  | YL-158GA型组态电气控制系统安装与调试实训考核装置10套 | 学生电气控制综合实训教学，备战国家“现代电气控制系统安装与调试”项目指定竞赛设备技能大赛，国家级师资培训，社会服务。 | 2014年12月 | 机电一体化 电气自动化数控技术 |
| 4 | 工业网络控制实训室 （新建） |  | 工业网络控制实训系统1套 | 工业网络控制项目实训教学，教师科研项目开发硬件平台，国家级师资培训，社会服务。 | 2014年12月 | 机电一体化 电气自动化 |
| 5 | 供配电技术 实训室（新建） |  | QSEGP-I型供配电技术综合实验系统2套 | 学生电力系统课程项目实训教学，教师科研项目开发硬件平台，师资培训，社会服务。 | 2015年12月 | 机电一体化电气自动化 电力系统自动化 |
| 6 | 数控实训基地（扩建） | 数控车床8台、数控铣床8台、加工中心6台 | CAK4085di数控车床3台、XK714E-I数控铣床4台 | 学生数控编程课程实训，数控编程加工技能培训，数控职业资格考核，师资培训，社会服务。 | 2014年12月 | 机电一体化 数控技术 电气自动化 |
| 7 | FANUC数控系统应用中心（扩建） | 0i MD数控铣床实训设备1台、0i mate MD数控铣床实训设备2台、0i mate TD数控车床实训设备6台、0i TD数控车床实训设备1台、数控机床智能化实训系统9套、滑台实训设备7台、其他配套软件4套 | YL-558型0i mate TD数控车床实训设备2台、YL-558型0i mate MD数控铣床实训设备6台、YL-555加工中心实训设备1台、YL-SWH01G数控机床智能化实训系统9套、YL-JC003数控机床螺距补偿系统10套 | 数控机床电气设计、调试实训，数控机床装调实训，数控系统维修与装调技能培训，师资培训，社会服务。 | 2014年12月 | 机电一体化 数控技术 电气自动化 |

表8  校内外实训基地内涵建设项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生实训综合考评制度 | 考核责任划分、考核项目、评分标准。 | 2014年12月完成 |
| 2 | 实训室社会服务管理制度 | 项目引进审核责任划分、实施管理流程、服务评价反馈。 | 2014年12月完成 |
| 3 | 校外实训基地使用管理办法 | 校企合作协议，订单培养协议。 | 2014年12月完成 |
| 4 | 兼职教师管理办法 | 兼职教师继续教育培训规定，工作条件、待遇，考评方法。 | 2014年12月完成 |
| 5 | 生产性实训运行管理制度 | 生产性合作项目引进、审核、考核论证程序，安全生产管理、质量管理。 | 2015年12月完成 |

表9  设备购置计划表

| 序号 | 名称 | 主要配置 | 预算单价 （万元） | 套数 | 合计 （万元） | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动化生产线实训室 | YL-335B自动化生产线实训装置 | 14.40 | 8 | 115.2 | 1.本专业群课程教学 2.国赛设备 3.本校师资国培基地 4.本校全国教师技能大赛赛场 |
| 2 | 机电控制仿真实训室 | 宇龙机电控制仿真软件50节点及51台电脑 | 32.5 | 1 | 32.5 |  |
| 3 | 电气控制系统实训室 | YL-158GA型组态电气控制系统安装与调试实训考核装置 | 10.80 | 10 | 108.00 |  |
| 4 | 工业网络控制实训室 | 工业网络控制实训系统 | 81.30 | 1 | 81.30 | 1.本专业群课程教学 2.本校师资国培基地 3.国家职业技能鉴定 |
| 5 | 供配电技术实训室 | QSEGP-I型供配电技术综合实验系统 | 14.00 | 2 | 28.00 | 1.本专业群课程教学 2.央财基地所需 |
| 6 | 数控实训基地 | CAK4085di数控车床3台 | 12.3 | 3 | 36.9 | 1.本专业群课程教学 2.数控编程加工技能培训 3.国家职业技能鉴定 4.承办数控技能大赛 |
|  |  | XK714E-I数控铣床4台 | 25.1 | 4 | 100.4 |  |
| 7 | FANUC数控系统应用中心 | YL-558型0i mate TD数控车床实训设备 | 12.2 | 2 | 24.4 | 1.本专业群课程教学 2.数控系统维修与装调技能培训 3.数控系统调试省培项目基地 |
|  |  | YL-558型0i mate MD数控铣床实训设备 | 14.8 | 6 | 88.8 |  |
|  |  | YL-555加工中心实训设备 | 13.00 | 1 | 13.00 |  |
|  |  | YL-SWH01G数控机床智能化实训系统 | 1.50 | 9 | 13.50 |  |
|  |  | YL-JC003数控机床螺距补偿系统 | 0.80 | 10 | 8.00 |  |
|  | 合计 | 650 |  |

表10  设备购置清单

| 实训基地 名称 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动化生产线实训室 （扩建） | YL-335B自动化生产线 | 实训桌 | 1998mm×960mm×780mm 铝钢结构,带滚轮,作为自动生产线的机械和电气设备的安装载体，各设备可自由、灵活安装。 | 1台 | 4500 | 4500 |
|  |  | 供料单元 | 主要包括竖式料筒，顶料气缸，推料气缸，物料检测传感器部件，安装支架平台,材料检测装置部件等。 | 1套 | 23000 | 23000 |
|  |  | 输送单元 | 主要包括伺服电机及驱动、四自由度机械手，直线运动单元，比例传送机构，多功能安装支架，同步轮，同步带等。 | 1套 | 28000 | 28000 |
|  |  | 加工单元 | 主要包括滑动料台，模拟冲头等。 | 1套 | 20850 | 20850 |
|  |  | 装配单元 | 主要包括供料机构，旋转送料单元，机械手装配单元，放料台等。 | 1套 | 28500 | 28500 |
|  |  | 分拣单元 | 主要包括传送带机构，三相电机动力单元，分拣气动组件，传感器检测单元，反馈和定位机构等。 | 1套 | 21500 | 21500 |
|  |  | 气泵 | W58复祥机电 | 1台 | 1200 | 1200 |
|  |  | 电脑推车 | 标配 | 5台 | 90 | 450 |
|  |  | 电脑 | 标配 | 5台 | 3200 | 16000 |
|  |  | 合计 | 144000 |
| 机电控制仿真实训室 （扩建） | 宇龙机电控制仿真软件50节点及51台电脑 | 宇龙机电控制仿真软件 | 型号规格：V3.6 主要技术参数：能完成各种电、液、气路控制仿真 能用于“可编程控制系统设计师”国家职业资格证书培训及鉴定考试 货物物品：安装光盘、说明书、加密锁 | 网络版40节点增容10节点 教师单机版2节点 | 160000 | 160000 |
|  |  | 同方电脑 | 同方超越E600 CPU Intel E6700、内存2G、硬盘500G、集成显卡、18.5英寸LCD宽屏、10/100/100M自适应网卡、光电鼠标、标准防水键盘、硬件还原配同方易教管理软件 | 51台 | 165000 | 165000 |
|  |  | 合计 | 325000 |
| 电气控制系统实训室 （新建） | YL-158GA型组态电气控制系统安装与调试实训考核装置 | 实训柜 | 850mm×800mm×1700mm 钢结构,带自锁脚轮,作为电气控制系统的机械和电气设备的安装载体，设备可自由、灵活的布置、安装。 | 1个 | 108000 | 108000 |
|  |  | 主令电气及仪表单元 | 包括进线电源控制与保护、主令电气控制元件、指示灯、触摸屏、显示仪表、紧急停止按钮等器件。每门一组，配置不同。 | 1套 |  |  |
|  |  | PLC控制单元挂板 | 包括PLC、模拟量模块、扩展模块，0-20mA标准恒流源、0-10V标准恒压源、数字式显示仪表、台达伺服驱动器、步科步进驱动器等器件。 | 1套 |  |  |
|  |  | 继电控制单元挂板 | 包括断路器、熔断器、接触器、中间继电器、热保护继电器、行程开关、时间继电器等。 同时还安装由伺服、步进电机驱动的（可相互转换）、传感器、微动开关、滚珠丝杠、增量型编码器组成的小车运动装置。 | 1套 |  |  |
|  |  | 电力电子单元挂板 | 包括三相晶闸管全控桥整流的直流调速系统（电流环及速度环）、测功仪（含测功、测矩、测速）、三相整流变压器和同步变压器、磁盘电位器负载、直流电机机组等组成。 | 1套 |  |  |
|  |  | 典型机床电路智能考核单元挂板 | 包括X62W铣床电路、T68镗床电路。电脑智能考核。 WK007 WK008 | 1套 |  |  |
|  |  | 可编程控制器 | 西门子 | 1个 |  |  |
|  |  | 变频器 | 西门子 | 1个 |  |  |
|  |  | 触摸屏 | 7寸彩屏 TPC7062K | 1个 |  |  |
|  |  | 电脑推车 | 标配 | 1个 |  |  |
|  |  | 工具 | 标配 | 1套 |  |  |
|  |  | 模拟双踪示波器 | 绿杨YB4326型20M双踪示波器 | 1台 |  |  |
|  |  | 合计 | 108000 |
| 工业网络控制实训室 （新建） | 西门子工业网络实训系统 | S7-400 | CPU 412-3H，两个同步模块，电源，以太网模块，9槽底板，1M FLASH卡，同步光缆；ET200M。 | 1套 | 80000 | 80000 |
|  |  | S7-300 | CPU315-2DP/PN，64Kflash，307电源2A，EM345模块，MPI/PC国产适配器 | 8套 | 30000 | 240000 |
|  |  | S7-1200 | S7-1200，CPU 1214，带计数器与PWM,14DI/10DO/2AI | 3套 | 5000 | 15000 |
|  |  | LOGO | LOGO!24RC 8点24V AC或DC入/4点继电器输出；带时钟,带显示屏 | 2套 | 2000 | 4000 |
|  |  | HMI （触摸屏） | 西门子 TP177B PN/DP 5,7英寸 STN显示；256色色彩；分辨率320 x 240 | 8套 | 8000 | 64000 |
|  |  | A8000小对象及仿真系统 | 孔屏(钢喷塑，2mm，920*630*1900)、配电、真实温度控制，真实直流小电机PWM调速控制、真实变频器调速模块；至少两种常用仿真对象系统和PLC仿真接口系统。 | 8套 | 15000 | 120000 |
|  |  | 大屏显示及监控系统 | 集成监控--大屏幕监控，LED屏，32cm*400cm。大屏幕监控墙5米*3米（表面铝塑板，轻钢龙骨，三合板），6个46英寸，VGA矩阵8入8出。高清视频监控：4台监控摄像机，1台海康威视网络硬盘录像机。 | 1套 | 200000 | 200000 |
|  |  | 虚拟仿真工厂系统 | 大型虚拟仿真工厂系统，真实虚拟A4200工厂实训系统，以及虚拟的S7-400控制系统，真实的组态监控软件。能够完成所有的A4200产品的实验。 | 1套 | 50000 | 50000 |
|  |  | 电脑及配套桌椅 | 联想扬天 R4900d(i3 3240/2GB/ 500GB/集成显卡/20英寸显示器)及电脑组网；实验用桌椅（一张双人电脑桌两把椅子，坚固耐用、美观大方） | 8套 | 5000 | 40000 |
|  | 合计 | 813000 |
| 供配电技术实训室 （新建） | QSEGP-I型供配电技术综合实验系统 | 电气系统主接线模拟屏 | QSEGP-1 | 1个 | 140000 | 140000 |
|  |  | 电气系统控制屏 | QSEGP-2 | 1个 |  |  |
|  |  | 三相电量智能监测仪 | EPC-9033 | 3台 |  |  |
|  |  | 无功功率自动补偿控制器 | JKL5CF | 1台 |  |  |
|  |  | 自愈式并联电力电容器 | 标配 | 4个 |  |  |
|  |  | 切换电容器接触器 | 标配 | 4个 |  |  |
|  |  | 交流接触器 | 标配 | 40个 |  |  |
|  |  | 辅助触头 | 标配 | 27个 |  |  |
|  |  | 变压器 | 标配 | 1个 |  |  |
|  |  | 电流互感器 | 标配 | 8个 |  |  |
|  |  | 电压互感器 | 标配 | 3个 |  |  |
|  |  | 电力仪表 | 标配 | 8个 |  |  |
|  |  | 旋钮开关 | 标配 | 25个 |  |  |
|  |  | 控制按钮 | 标配 | 24个 |  |  |
|  |  | 信号灯 | 标配 | 11个 |  |  |
|  |  | 其他配件 | 标配 | 若干 |  |  |
|  |  | 电气系统后台保护台 | QSEGP-3 | 1个 |  |  |
|  |  | 电源板 | EGP-00 | 1个 |  |  |
|  |  | 继电器（一） DL-21C电磁式电流继电器 | EPL-04 | 1个 |  |  |
|  |  | 继电器（二） DY-28C低电压继电器/DS-21C时间继电器 | EPL-05 | 1个 |  |  |
|  |  | 继电器（四） DZ-31B中间继电器/DZS-12B延时中间继电器 | EPL-06 | 1个 |  |  |
|  |  | 继电器（五） DX-8电流型信号继电器2只 | EPL-07 | 1个 |  |  |
|  |  | 继电器（八） 三相一次自动重合闸 | EPL-08 | 1个 |  |  |
|  |  | 继电器（八） 三相一次自动重合闸 | EPL-08B | 1个 |  |  |
|  |  | 继电器（六） 差动继电器 | EPL-09 | 1个 |  |  |
|  |  | 交流仪表 | EPL-13 | 1个 |  |  |
|  |  | 二次回路 | EGP-01 | 1个 |  |  |
|  |  | PLC（S7-200 CPU224） 混合扩展模块 | EGP-02 | 1个 |  |  |
|  |  | 按钮及信号指示 | EGP-03 | 1个 |  |  |
|  |  | 转换开关 | EGP-04 | 1个 |  |  |
|  |  | 上位机监控软件 | 标配 | 1个 |  |  |
|  |  | 电脑 | 标配 | 1个 |  |  |
|  |  | 实验导线及备件 | 标配 | 1个 |  |  |
|  |  | 合计 | 140000 |
| 数控实训基地 （扩建） | CAK4085di数控车床 | FANUC操作系统 | 0i mate-TD | 1套 | 123000 | 123000 |
|  |  | 莫氏锥度变径套尾座 | 标配 |  |  |  |
|  |  | 游标卡尺 | 0~125mm |  |  |  |
|  |  | 外径千分尺 | 0~25mm、25~50mm、50~75mm |  |  |  |
|  |  | 车刀刀体、刀片 | 标配 |  |  |  |
|  | 合计 | 123000 |
|  | XK714E-I数控铣床 | FANUC操作系统 | 0i mate-MD | 1套 | 251000 | 251000 |
|  |  | 机用虎钳 |  |  |  |  |
|  |  | 游标卡尺 | 0~125mm |  |  |  |
|  |  | 外径千分尺 | 0~25mm、25~50mm、50~75mm |  |  |  |
|  |  | 刀柄、铣刀、刀片 | 标配 |  |  |  |
|  |  | 垫铁 | 标配 |  |  |  |
|  | 合计 | 251000 |
| FANUC数控系统应用中心 （扩建） | YL-558型0i mate TD数控车床实训设备 | FANUC 0i mate TD数控系统 |  | 1套 | 122000 | 122000 |
|  |  | PMC单元 |  |  |  |  |
|  |  | 伺服单元 |  |  |  |  |
|  |  | 电机单元 |  |  |  |  |
|  |  | PMC训练模块 |  |  |  |  |
|  | 合计 | 122000 |
|  | YL-558型0i mate MD数控铣床实训设备 | FANUC 0i mate MD数控系统 |  | 1套 | 148000 | 148000 |
|  |  | PMC单元 |  |  |  |  |
|  |  | 伺服单元 |  |  |  |  |
|  |  | 电机单元 |  |  |  |  |
|  |  | PMC训练模块 |  |  |  |  |
|  | 合计 | 148000 |
|  | YL-555加工中心实训设备 | FANUC 0i mate MD数控系统 |  | 1套 | 130000 | 130000 |
|  |  | 斗笠式刀库 |  |  |  |  |
|  |  | PMC单元 |  |  |  |  |
|  |  | 电机单元 |  |  |  |  |
|  |  | 计算机 |  |  |  |  |
|  | 合计 | 130000 |
|  | YL-SWH01G数控机床智能化实训系统 | 故障维修模块 |  | 1套 | 15000 | 15000 |
|  |  | 软件：亚龙智能考核系统专用软件 |  |  |  |  |
|  | 合计 | 15000 |
|  | YL-JC003数控机床螺距补偿系统 | 计算机 |  | 1套 | 8000 | 8000 |
|  |  | 螺距补偿模块 |  |  |  |  |
|  | 合计 | 8000 |

表11   实训条件建设经费来源及预算

| 建设内容 | 建设经费来源及预算 |
| --- | --- |
|  | 省财政 （万元） | 行业企业 （万元） | 合计 |
| 自动化生产线实训室 | 115.20 |  | 115.20 |
| 机电控制仿真实训室 | 32.50 |  | 32.50 |
| 电气控制系统实训室 | 108.00 |  | 108.00 |
| 工业网络控制实训室 | 56.30 | 25.00 | 81.30 |
| 供配电技术实训室 | 28.00 |  | 28.00 |
| 数控实训基地 | CAK4085di数控车床3台 | 36.90 |  | 36.90 |
|  | XK714E-I数控铣床4台 | 100.40 |  | 100.40 |
| FANUC数控系统应用中心 | YL-558型0i mate TD数控车床实训设备 | 12.40 | 12.00 | 24.40 |
|  | YL-558型0i mate MD数控铣床实训设备 | 75.80 | 13.00 | 88.80 |
|  | YL-555加工中心实训设备 | 13.00 |  | 13.00 |
|  | YL-SWH01G数控机床智能化实训系统 | 13.50 |  | 13.50 |
|  | YL-JC003数控机床螺距补偿系统 | 8.00 |  | 8.00 |
| 总计（万元） | 600 | 50 | 650 |

### 二、人才培养模式改革

机电一体化专业群围绕学院的办学宗旨，深化以职业能力培养为核心的人才培养模式改革，以适应社会需求为目标，以培养机电技术、电气技术和数控技术的职业综合能力为主线，学院、企业、学生共同合作，构建“三条主线、三方合作”的人才培养模式。具体流程为：深入开展社会调研，确定人才培养目标与培养规格，制定符合专业特色的人才培养方案，构建与人才培养模式相匹配的课程体系，编写专业核心课程的课程标准，依据课程标准建设课程内容，编写教材学材，建设专业教学资源，建立人才培养质量保障机制与评价体系。

#### （一）开展社会调研

成立调研小组，到相关企业进行社会调研，调研的目的主要有以下几点：

（1）通过对毕业生就业岗位及岗位群分布的调研分析，了解机电一体化技术专业群的职业面向，确定人才培养如何实现学校与企业、专业设置与职业岗位相对接的目标。

（2）通过企业对毕业生就业岗位需求、专业知识、专业技能等方面要求的调研，确立本专业的培养目标、课程体系和课程标准，实现课程、教材与职业标准对接。

（3）通过企业对毕业生的社会能力、职业素养的具体要求的调研分析，根据产业发展规划和企业用人需要，创新教学模式和评价机制。

调研对象主要包括烟威地区20多家具有代表性的相关企业和部门，涉及机电一体化技术专业群毕业生600多名，调查工作岗位近30个。采取实地走访、现场交流、问卷调查、召开座谈会等多种调研方式，调研规划如表12所示：

表12  机电一体化技术专业群社会调研规划

| 序号 | 调研内容 | 调研对象 | 调研手段 | 完成 时间 | 资金预算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业基本情况 | 企业领导 | 1.召开座谈会 2.现场交流会 3.填写表格调查 (1)《企业基本情况问卷调查》 (2)《企业高职毕业生就业岗位人数统计表》 (3)《机电专业群毕业生所需专业技能基本情况问卷调查表》 (4)《机电专业群毕业生现就业岗位及工作部门要求表》 (5)《企业对学校职业素养及社会能力培养要求》 (6)《机电专业群就业岗位）说明书》 (7)《机电专业群毕业生就业经历、就业岗位及工作任务》 | 2014.08 | 2 |
| 2 | 专业群毕业生就业岗位人数统计 | 毕业生 |  |  |  |
| 3 | 岗位职责，人事部门的2－3年就业岗位规划 | 人力资源部 |  |  |  |
| 4 | 专业群毕业生所需专业技能基本情况 | 车间主任 工程技术人员 |  |  |  |
| 5 | 专业群毕业生现就业岗位及工作部门要求 | 人力资源部 |  |  |  |
| 6 | 企业对机电一体化专业群毕业生职业素养及社会能力培养要求 | 车间主任 工程技术人员 |  |  |  |
| 7 | 机电一体化专业群毕业生职业技能发展基本情况 | 毕业生 |  |  |  |
| 8 | 毕业生就业经历、所在岗位的具体工作任务 | 毕业生 |  |  |  |
| 9 | 对学校教学工作的合理化建议 | 企业领导 工程技术人员 |  |  |  |
| 合 计 | 2 |

#### （二）构建课程体系，制定人才培养方案

1.人才培养目标

机电一体化技术专业的培养目标为：为胶东半岛及烟台地区的制造业企业发展服务，培养德、智、体、美全面发展，能够从事机电设备的操作、维护、安装、调试、销售和管理以及技术改造等方面工作的高素质技能型人才。

电气自动化技术专业的培养目标为：本专业培养生产、建设、服务一线需要的具有一定专业理论知识、实践技能以及可持续发展能力，能够胜任各类电气自动化控制系统的安装、调试、运行、维护岗位以及电气自动化设备的销售与技术服务岗位工作的高素质、高技能专门人才。毕业生具备一定的工程实践能力，即：元器件、设备、导线等选用能力；自动化（电子电气）设备安装、调试能力；自动化（电子电气）设备维修能力；一定的自动化装备设计组态能力。

数控技术专业的培养目标为：本专业培养拥护党的基本路线，德、智、体、美等全面发展，具有与本专业相适应的文化水平与素质、良好的职业道德和创新精神，掌握本专业的技术知识，具备相应实践技能以及较强的实际工作能力，熟练掌握CAD/CAM技能、熟练掌握数控加工工艺和数控加工程序编制，熟练进行数控加工设备的操作和维护，并取得数控机床操作资格证书的生产一线的高素质技能型人才。

机电一体化技术专业群应具有的专业综合职业能力如表13、表14、表15所示。

表13  机电一体化技术专业综合职业能力

| 专业能力 | （1）具备高职工科毕业生在英语和计算机操作方面的通用能力； （2）能够阅读和绘制机械图纸、电气控制原理图； （3）能够测绘和设计简单机械零件、机电产品、电气控制系统； （4）能够安装与调试机电设备、机电产品及电气控制系统； （5）能够检测与维修机电设备的故障； （6）能够安装、调试、运行、维护、管理生产线； （7）具有设备操作、设备管理、生产管理、项目管理能力； （8）具有机电设备和机电产品的的销售与技术服务能力。 |
| --- | --- |
| 社会能力 | （1）具有良好的思想政治品质、法律意识、公民道德、职业素质； （2）具有为企业分忧的高度事业心和责任感； （3）能够遵守行业法规、职业5S行为规范； （4）具有较强的人际沟通和团结协作的能力； （5）具有开拓创新精神和环保意识； （6）具有应对事故沉着冷静的心理素质。 |
| 方法能力 | （1）具有自主学习和技术拓展的能力； （2）能够制定完整工作计划； （3）具有获取和应用新知识、新技能、新方法的能力； （4）能够科学分析和解决问题。 |

表14  电气自动化技术专业人才综合职业能力

| 专业能力 | （1）具有阅读与分析一定复杂程度电气图纸的能力； （2）具有电气设备配线与安装能力； （3）具有电气系统故障诊断与检修能力； （4）具有测绘一定复杂程度电子、电气线路图的能力； （5）具有电气控制系统设备安装、运行与维护维修的能力； （6）具有交直流调速系统的安装、调试、运行与维护维修的能力； （7）具有伺服控制系统的安装、调试、运行与维护维修能力； （8）具有PLC控制系统的设计、安装、调试、运行与维护维修的能力； （9）具有过程控制系统的安装、调试、运行与维护维修的能力； （10）具有电子产品设计、装配与故障诊断能力； （11）具有各类自动化设备的销售、管理与技术支持的能力； （12）具有一定的生产质量管理能力。 |
| --- | --- |
| 社会能力 | （1）具有合格的思想政治素质、良好的公民道德与职业道德素质； （2）具有较强的事业心和高度的责任感，始终严守岗位职责。 （3）具有较强的口头表达能力和人际沟通能力； （4）具有较强的法律意识，能自觉遵守行业法规和职业规范； （5）具有开拓创新、团结合作和严谨务实的工作作风； （6）具有良好的心理素质，在各种设备故障场合能够保持冷静，应对危机； （7）具有良好的环保意识。 |
| 方法能力 | （1）具有自主学习和拓展的能力； （2）具有制定完整工作计划的能力； （3）具有获取分析新知识、新技能、新方法的基本能力； （4）具有科学分析和解决问题的能力。 |

表15  数控技术专业人才综合职业能力

| 专业能力 | （1） 能够正确识读及绘制零件图、装配图； （2） 能够熟练选择设备、工装及切削用量，合理安排数控工艺； （3） 能够正确编制程序并进行程序的调试与检验； （4）具有熟练的计算机操作能力，具有应用CAD/CAM技术设计机械产品并进行自动编程的能力； （5）能够熟练操作常用数控机床加工较复杂的工件； （6） 能够操作电火花和线切割机床加工中等复杂程度的模具； （7） 能够使用常用量具合理检测工件； （8）能够阅读数控设备相关的技术图纸和资料，正确保养数控机床并排除常见故障。 |
| --- | --- |
| 社会能力 | （1） 具有良好的思想政治素质、良好的公民道德与职业道德素质、健康的身体与心理素质、基本的人文与科学素质； （2） 具有较强的事业心和高度的责任感，始终严守岗位职责； （3） 能接纳并按企业文化的价值观来处理人际关系， 能与企业相关人员进行业务交流、 沟通和合作； （4） 能认真负责、按照质量要求按时完成所承担的工作任务，注重环保与节能，按规范整理好工作环境； （5）具有较强的开拓发展的创新能力； （6） 能以团队合作的方式开展工作，并具备一定的组织与协调能力； （7） 能积极进取，并将自己的职业发展与企业发展相结合，发现工作和生活中的乐趣，体验成就感； （8） 能正确自我定位，面对工作和生活中的成绩与挫折，及时总结、反思和调整。 |
| 方法能力 | （1）会制定工作计划和组织实施，并对已完成工作进行总结、反思，提出改进与优化建议； （2）能在工作中发现问题、分析问题，并提出对策； （3） 会采用资料查询、考察调研等方法，利用文字处理、计算机、网络通讯等技术手段，进行信息的收集、整理、分析与应用； （4） 能根据工作岗位和个人发展需要，自主确定学习目标和计划，灵活运用各种有效的学习方法进行自我学习和提高； （5） 能根据自身的特点和需求，合理规划自己的职业生涯； （6） 具有出色的解决问题的技巧，精通现有的技术，以及不断学习的能力。 |

2.人才培养模式改革及课程体系构建

以本专业群三个专业领域为主要人才培养主线，加强校企合作，共同研制课程标准、开发课程，开展技术合作，同时吸收学生参与课程建设和社会服务活动，做到学院、企业、学生互益合作，构建“三条主线、三方合作”人才培养模式，培养学生的专业能力、社会能力和方法能力，使之成为高素质高技能型的劳动者。“三条主线、三方合作”人才培养模式结构示意如图1所示。

图1 “三条主线，三方合作”人才培养模式示意图

本专业群围绕专业人才培养目标，通过机电行业企业职业岗位调研，开展职业岗位分析、典型工作任务分析及行动领域归纳，根据行动领域知识、能力和素质要求，将行动领域进行教学化处理转换为学习领域课程，构建基于职业成长规律的课程体系，按照工作过程系统化来开发设计，按照岗位进阶来推进，贯穿各个学期开设的3条主线与专业核心能力具有对应一致的关系，使学生的能力在不断反复的、循环上升的学习过程中得到巩固和提升。

其构建思路见图2所示。

图2  课程体系的构建思路

（1）职业岗位分析

机电一体花技术专业群职业岗位分析见表16、表17和表18。

表16  机电一体化技术专业及相关职业资格证书

| 就业岗位 | 岗位工作任务 | 职业资格证书 |
| --- | --- | --- |
| 机电设备装配与调试 ——机电装调工程师 | 按照技术图纸与企业标准，对机电设备/机电产品/生产线进行机械部件装配与调试、电气/电子元件安装与调试、液压气压及动力元件安装与调试、传感器安装与调试，设备电气控制系统安装与调试，PLC、单片机系统编程进行设备整机运行调试。对设备结构、电气、电子、电-气、电-液的原理、功能、使用等情况，以及图纸、说明书等资料提出技术革新意见。 | 维修电工三级、高级机电一体化技术职业技能培训证书 |
| 机电设备运行与维护 ——机电设备保全工 | 按照设备厂家提供的技术参数与维护标准，定期对机电设备进行例行检查与日常维护，如添加润滑油，更换磨损件，检查设备机械结构是否正常、动力和供电部分是否正常、控制系统是否正常。若有异常，借助电路图，接线图和功能图确定故障原因，对设备进行简单维修。对维修不了的问题及时向有关部门反映，并与设备厂家取得联系，共同进行故障排查和诊断。填写设备运行与维护的记录和报告，对设备运行中出现的典型问题进行归类总结，提交工程部门。 | 维修电工三级、高级机电一体化技术职业技能培训证书 |
| 生产线运行与维护 ——生产线值班员 | 按照工艺规程和生产线管理要求，对生产线进行运行监控与维护，对常见故障进行简单维修，采取抗干扰措施与安全防护措施。对工序进行合理设计规划，识别瓶颈工序，实现生产线平衡运行，搜集当班时发现的问题，提出团队工作计划、任务分配和合作情况的修订意见，及时反馈给车间主任和技术部门。 | 可编程序控制系统设计师三级 |
| 机电设备维修 ——机电设备维修技师 | 会操作、维护和检修机电设备，对设备保全工进行培训。机电设备发生故障后，根据故障现象，利用检测装置进行故障诊断，利用机电设备结构图和线路图迅速查明并排除故障，按照设备维修规程进行配料和调度，填写维修记录单。 | 维修电工二级、可编程序控制系统设计师二级 |
| 机电产品销售与服务 ——销售工程师、售后技术服务人员 | 与客户沟通，了解客户的需求，根据客户需求向客户推荐产品配置方案，以专业行家身份向客户介绍相关机电产品性能与特点，负责和客户签订购买合同。回访客户，向客户了解产品使用情况和故障现象，进行电话指导或上门服务。将市场需求与产品质量情况及时反馈给技术研发部门。 | 机电一体化应用工程师 |

表17  电气自动化技术专业及相关职业资格证书

| 就业岗位 | 工作任务 | 职业资格证书 |
| --- | --- | --- |
| 初始职业岗位 | 相当于维修电工四级 | ⑴识别、安装和调整电气控制元件（接近开关、编码器、光电开关、温控器）； ⑵识读控制系统图； ⑶按图样要求进行自动化设备控制线路的配线和电气安装工作； ⑷对常规电控设备进行正常调试、维护，并填写相应记录； ⑸一般电器系统的简单选型和计算； ⑹常用传动系统（包括变频器、直流驱动器、伺服装置等）安装。 | 维修电工四级、可编程序控制系统设计师四级 |
| 稳定职业岗位 | 相当于维修电工三级 | ⑴识读较复杂的控制系统图（包括一般的电子线路图）； ⑵安装、调试PLC控制系统； ⑶安装和调试常用传动系统（包括变频器、直流驱动器、伺服装置等）； ⑷绘制控制系统的盘、箱、柜图及面板布置图，对复杂控制系统进行配线和安装； ⑸设计一般自控系统； ⑹现场仪表安装、测试和故障诊断； ⑺自动化设备的维护和保养。 | 维修电工三级、可编程序控制系统设计师三级 |
| 发展职业岗位 | 相当于维修电工二级 | ⑴识读复杂控制系统图（包括电子线路图、系统工艺流程图、系统控制逻辑图）； ⑵PLC控制系统设计、故障诊断和排除； ⑶工业级人机界面的编程； ⑷安装、调试常用传动系统（包括变频器、直流驱动器、伺服装置等）； ⑸编制单体控制系统技术文件； ⑹协助安装和调试工业现场网络系统； ⑺了解所属行业常用工业设备的电器配备； ⑻自动化设备维护人员培训； ⑼制定设备检修计划，贯彻质量管理条例。 | 维修电工二级、可编程序控制系统设计师二级 |
| 提升职业岗位 | 相当于维修电工一级 | ⑴识读复杂控制系统图（包括电子线路图、系统工艺流程图、系统控制逻辑图）； ⑵自动化控制系统设计； ⑶现场复杂故障诊断和排除； ⑷协调机、电、液相关工作； ⑸自动化设备的操作规程和维护规程的审定与监督； ⑹设备运行的质量管理和优化管理； ⑺自动化技术专业人员培训和现场技术指导； ⑻掌握所属行业常用工业设备的电器配备和相应设备选型。 | 维修电工一级、可编程序控制系统设计师一级 |

表18  数控技术专业及相关职业资格证书

| 主要职业岗位 | 主要工作任务 | 职业资格证书 |
| --- | --- | --- |
| 初始就业岗位 | 1.普通机床、数控机床、电火花设备操作员 | 使用设备加工零件； 机床设备的日常维护与保养。 | 中、高级车工/铣工、中、高级数控车/铣工、中、高级加工中心操作工 |
|  | 2.质检员 | 根据图纸要求和工艺要求检测零件尺寸、公差和表面粗糙度等。 | AutoCAD高级绘图师 |
| 发展就业岗位 | 3.数控工程师 | 根据机械零部件功能与加工要求，结合企业实际条件，编制成形工艺； 指导现场生产、处理现场工艺问题、改进与优化加工工艺； 对复杂零件进行三维建模并完成对复杂零件的自动编程。 | 数控工艺员、AutoCAD高级绘图师 |
|  | 4.数控设备维修保养 | 根据设备资料，结合企业现有条件对数控设备进行定期维护保养； 根据设备工作情况，快速有效的排除故障，保证设备正常运行。 | 高级维修电工 |
| 提升就业岗位 | 5.生产主管 | 组织本班组人员进行“安全第一、质量第一”的思想教育； 组织生产工人学习，严格按照工艺规程和岗位操作法，保质保量的完成生产任务； 开展小组质量分析，努力提高产品的质量合格率。 | 机械工程师 |
|  | 6.车间主任 | 组织实施生产计划，保质保量地完成车间生产任务； 加强对车间原材料使用的控制，确保在提高产量、保证质量的前提下不断降低生产成本； 处理车间的突发事件, 配合公司其他部门开展工作。 | 制造工程师 高级工程师 |

（2）课程体系

机电一体化技术专业群“工作过程系统化”课程体系如图3所示。

图3  “工作过程系统化”课程体系结构图

人才培养模式及课程体系建设资金投入预算见表19。

表19  人才培养模式及课程体系建设资金投入预算表

| 建设内容 | 地方财政投入 | 行业企业投入 | 其它投入（学校自筹） | 合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014年度 | 2015年度 | 小计 | 2014年度 | 2015年度 | 小计 | 2014年度 | 2015年度 | 小计 |  |
| 人才培养模式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 课程体系建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 人才培养方案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 合 计 | 13 |

#### （三）完善课程标准

课程标准是教材编写、教学、评估和评价的依据，是管理和评价课程的基础，更是加强课程建设、实现专业人才培养目标的重要保障。课程标准应体现专业教学的某一方面或某一领域对学生在知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观等方面的基本要求，并规定专业课程的性质、目标、设计思路、内容框架，提出教学建议和评价建议等。建设期内完善和制定课程标准规划见表20。

表20  课程标准规划及预算表

| 序号 | 课程名称 | 完成时间 | 负责人 | 经费预算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电工技术 | 2014.12 | 白 静 | 0.5 |
| 2 | 电子技术 | 2014.12 | 孙 巍 | 0.5 |
| 3 | 变频器技术 | 2014.12 | 王 莹 | 0.5 |
| 4 | 传感器及检测技术 | 2014.12 | 汪 莉 | 0.5 |
| 5 | 数控机床控制系统 | 2014.12 | 孙丽君 | 0.5 |
| 6 | 数控机床结构及故障维修 | 2014.12 | 杨延峰 | 0.5 |
| 7 | 零件检测与质量分析 | 2014.12 | 杨建华 | 0.5 |
| 8 | 普通机加工技术及应用 | 2014.12 | 王建新 | 0.5 |
| 9 | 模块化柔性加工系统及应用 | 2014.12 | 李占锋 | 0.5 |
| 10 | 常用机构设计及应用 | 2014.12 | 侯卫平 | 0.5 |
| 合计 | 5 |

#### （四）课程内容建设

联合烟台欧瑞传动电气有限公司等紧密型合作企业的专家和技术骨干，引入企业案例和真实项目，依据课程标准按照机电设备的实际工作任务、工作过程、工作职责和工作场景进行学习情境设计、单元教学设计，配套开发教材、教学录像、考核方案、案例库、教学课件、教学录像、习题库和试题库等资源，课程建设规划如表21所示。

表21  课程内容建设规划表

| 课程名称 | 建设内容 | 完成 时间 | 负责人 | 建设目标 | 经费预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电工技术 | ①学习情境设计及单元教学设计②电子教案和讲义③PPT教学课件④习题库和试题库⑤教学视频⑥现场录像⑦微课设计⑧在线开放型课程 | 2014.12 | 白 静 | 院级精品课程 | 2 |
| 电子技术 | ①学习情境设计及单元教学设计②电子教案和讲义③PPT教学课件④习题库和试题库⑤教学视频⑥现场录像⑦微课设计⑧在线开放型课程 | 2014.12 | 孙 巍 | 院级精品课程 | 2 |
| 变频器技术 | ①学习情境设计及单元教学设计②电子教案和讲义③PPT教学课件④习题库和试题库⑤教学视频⑥现场录像 | 2014.12 | 王 莹 | 院级优质课程 | 2 |
|  |  | 2015.12 |  | 院级精品课程 |  |
| 检测及传感器技术 | ①学习情境设计及单元教学设计②电子教案和讲义③PPT教学课件④习题库和试题库⑤教学视频⑥现场录像 | 2014.12 | 汪 莉 | 院级精品课程 | 2 |
| 数控机床控制系统 | ①学习情境设计及单元教学设计②电子教案和讲义③PPT教学课件④习题库和试题库⑤教学视频⑥现场录像 | 2014.12 | 孙丽君 | 院级优质课程 | 2 |
|  |  | 2015.12 |  | 院级精品课程 |  |
| 数控机床结构及故障维修 | ①学习情境设计及单元教学设计②电子教案和讲义③PPT教学课件④习题库和试题库⑤教学视频⑥现场录像⑦微课设计⑧在线开放型课程 | 2014.12 | 杨延峰 | 院级精品课程 | 2 |
| 零件检测与质量分析 | ①学习情境设计及单元教学设计②电子教案和讲义③PPT教学课件④习题库和试题库⑤教学视频⑥现场录像 | 2014.12 | 杨建华 | 院级优质课程 | 2 |
|  |  | 2015.12 |  | 院级精品课程 |  |
| 普通机加工技术及应用 | ①学习情境设计及单元教学设计②电子教案和讲义③PPT教学课件④习题库和试题库⑤教学视频⑥现场录像 | 2014.12 | 王建新 | 院级优质课程 | 2 |
|  |  | 2015.12 |  | 院级精品课程 |  |
| 模块化柔性加工系统及应用 | ①学习情境设计及单元教学设计②电子教案和讲义③PPT教学课件④习题库和试题库⑤教学视频⑥现场录像⑦微课设计⑧在线开放型课程 | 2014.12 | 李占锋 | 院级精品课程 | 2 |
| 常用机构设计及应用 | ①学习情境设计及单元教学设计②电子教案和讲义③PPT教学课件④习题库和试题库⑤教学视频⑥现场录像 | 2014.12 | 侯卫平 | 院级优质课程 | 2 |
|  |  | 2015.12 |  | 院级精品课程 |  |
| 机电一体化技术联合课程 | 制定课程标准，进行学习情境设计及单元教学设计，编写电子教案和讲义，制作PPT教学课件，建立习题库和试题库、教学视频、现场录像。 | 2014.12 | 李义德 | 院级精品课程 | 10 |
|  |  | 2015.12 |  | 省级精品课 |  |
| 合 计 | 30 |

#### （五）教材学材建设

聘请企业专家、一线技术人员参与，组织学术水平较高、教学经验丰富的教师共同编写突出工学结合特色、紧密结合生产实际的教材，共同编写满足行动导向教学的需要，引导学生自主学习的学材。

学习材料的编写是以学习任务为编写单元，以完成工作任务的六个工作步骤（咨讯、决策、计划、实施、检查、评估）为顺序，围绕每一个工作步骤设置引导问题，同时提供完成此步骤所需的一些相关材料，以引导学生学习新的知识和技能、制定部分或全部工作计划、完成任务，并对获得的工作成果和经历的工作过程进行总结和反思。建设期内完成10部教材学材的编写，其中出版工学结合教材3部，印制特色校本学材7部。

机电一体化专业群学习材料建设规划如表22所示。

表22  机电一体化技术专业群学习材料建设规划

| 序号 | 教材学材名称 | 建设目标 | 负责人 | 完成时间 | 资金预算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电工技术 | 出版教材 | 白 静 | 2014.12 | 1 |
| 2 | 电子技术 | 出版教材 | 孙 巍 | 2014.12 | 1 |
| 3 | 变频器技术 | 出版教材 | 王 莹 | 2014.12 | 1 |
| 4 | 检测及传感器技术 | 校本学材 | 汪 莉 | 2015.12 | 1 |
| 5 | 数控机床控制系统 | 校本学材 | 孙丽君 | 2015.12 | 1 |
| 6 | 数控机床结构及故障维修 | 校本学材 | 杨延峰 | 2015.12 | 1 |
| 7 | 零件检测与质量分析 | 校本学材 | 杨建华 | 2015.12 | 1 |
| 8 | 普通机加工技术及应用 | 校本学材 | 王建新 | 2015.12 | 1 |
| 9 | 模块化柔性加工系统及应用 | 校本学材 | 李占锋 | 2015.12 | 1 |
| 10 | 常用机构设计及应用 | 校本学材 | 侯卫平 | 2015.12 | 1 |
| 合 计 | 10 |

#### （六）建设共享型专业教学资源

与企业合作，整合新建的5门一体化核心课程和3门在线开放型专业群核心课程资源，建设其他部分课程的多媒体资源库、试题库、案例库和项目库等，建设专业信息资源、专业案例项目资源、专业素材资源、专业视频资源、行业企业基本信息资源等，提供机电行业发展动态等相关背景材料，共享型专业教学资源建设任务如表23所示。

表23  共享型专业教学资源建设任务表

| 项目名称 | 建设内容 | 合作企业 | 负责人 | 资金预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 学校 | 企业 |  |
| 专业信息资源 | 专业人才培养方案，专业文献、专业特色、专业人才需求等信息，专业职业鉴定认证信息，专业顶岗实习管理信息系统 | 山东玲珑橡胶有限公司 | 席 艳 | 王凤英 | 3 |
| 课程资源 | 整合5门一体化核心课程、1门联合课程以及专业群核心课程的课程资源 | 烟台蓝德空调工业科技有限公司 | 张海丹 | 孟庆山 | 3 |
| 专业多媒体资源 | 理论实践一体化课程的教学视频、教学课件等多媒体资源。 | 烟台万华集团 | 孙 巍 | 刘文静 | 3 |
| 专业案例项目资源 | 理论实践一体化课程的教学案例和综合项目，综合实训、顶岗实习等课程的实训项目引进与整合。 | 烟台环球机床附件集团 | 白 静 | 王忠信 | 3 |
| 专业试题资源 | 理论实践一体化课程的案例库、习题库、主观测试题、客观测试题、在线测试等。 | 烟台环球机床附件集团 | 李占锋 | 吴培坚 | 3 |
| 专业素材 | 专业图片、专业动画、专业视频资源库。 | 烟台智达科技有限公司 | 杨延峰 | 王 超 | 3 |
| 行业资源 | 机电行业发展史，行业职业标准、新技术动态信息发布。 | 烟台丛林集团 | 许玲萍 | 王 刚 | 2 |
| 合计 | 20 |

人才培养模式改革共投入资金80万元，资金投入预算见表24。

表24  专业人才培养模式与课程体系资金投入预算表

单位：万元

| 建设内容 | 地方财政投入 | 行业企业投入 | 其它投入（学校自筹） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014年度 | 2015年度 | 小计 | 2014年度 | 2015年度 | 小计 | 2014年度 | 2015年度 | 小计 |  |
| 社会调研 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 人才培养模式、课程体系建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 13 |
| 课程标准 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 专业核心课程开发与建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | 30 |
| 专业教材学材建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 专业教学资源建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| 合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 35 | 80 | 80 |

### 三、师资队伍建设

拟投入资金70万用于师资队伍建设。两年建设期内，在现有师资的基础上，培养引进4名专业带头人，培养10名骨干教师，建设完善40人的校外兼职教师资源库。

机电一体化技术专业群师资培养计划见表25、表26和表27。

表25  机电一体化技术专业师资培养计划一览表

| 建设内容 | 建设基础 | 培养计划 | 预期目标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 姓名 | 职称 | 学历 学位 | 教研、科研 能力 |  |  |
| 培养专业带头人 | 李义德 | 副教授 | 本科 硕士 | 省级精品课主讲教师，省级教研课题负责人 | ①参加国内高职教育理论研讨； ②赴国内高水平高职院校学习考察专业建设的经验； ③参加教育部组织的职教师资培训； ④主持或参与省级重点课题或与合作企业共同完成技术革新与技术改造项目。 | 熟悉应用机电一体化技术专业现状和发展趋势，能把握专业、行业的发展方向，以现代自动控制技术为主方向，有较强的教学改革、项目研发能力，在校企合作、项目研发中起引领作用。 |
| 培养骨干教师 | 席 艳 | 讲师 | 本科 硕士 | 省级精品课负责人 | ①参加国内高职教育理论、专业技术研修； ②参加职教培训基地培训； ③主持或参与各级课题研究和技术服务、产品研发； ④参加职教类学术交流活动。 | 掌握机电一体化技术的最新发展动态，熟悉机电一体化技术项目的开发与管理，熟悉高职高专机电一体化技术专业人才的培养的规律，具备较高水平教学技能。能主持或是参与校企技改项目，能承担理论实践教学，能主持完成课程的开发工作。 |
|  | 王 莹 | 讲师 | 硕士 | 省级精品课主讲教师 |  |  |
|  | 侯卫平 | 讲师 | 本科 硕士 | 省级精品课主讲教师 |  |  |

表26  电气自动化技术专业师资培养计划一览表

| 建设内容 | 建设基础 | 培养计划 | 预期目标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 姓名 | 职称 | 学历 学位 | 教研、科研 能力 |  |  |
| 培养专业带头人 | 张海丹 | 讲师 | 本科 硕士 | 省级精品课负责人，省级教研课题负责人，发表核心期刊论文多篇。 | ①参加国内高职教育理论研讨； ②赴国内高水平高职院校学习考察专业建设的经验； ③参加教育部组织的职教师资培训； ④主持或参与省级重点课题或与合作企业共同完成技术革新与技术改造项目。 | 熟悉应用机电一体化技术专业现状和发展趋势，能把握专业、行业的发展方向，以现代自动控制技术为主方向，有较强的教学改革、项目研发能力，在校企合作、项目研发中起引领作用。 |
| 培养骨干教师 | 刘晓磊 | 讲师 | 硕士 | 省级精品课负责人 | ①参加国内高职教育理论、专业技术研修； ②参加职教培训基地培训； ③主持或参与各级课题研究和技术服务、产品研发； ④参加职教类学术交流活动。 | 掌握机电一体化技术的最新发展动态，熟悉机电一体化技术项目的开发与管理，熟悉高职高专机电一体化技术专业人才的培养的规律，具备较高水平教学技能。能主持或是参与校企技改项目，能承担理论实践教学，能主持完成课程的开发工作。 |
|  | 白 静 | 讲师 | 本科 硕士 | 省级精品课主讲教师 |  |  |
|  | 钟苏丽 | 讲师 | 硕士 | 省级精品课负责人 |  |  |
|  | 孙丽君 | 讲师 | 本科 硕士 | 省级精品课主讲教师 |  |  |

表27  数控技术专业师资培养计划一览表

| 建设内容 | 建设基础 | 培养计划 | 预期目标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 姓名 | 职称 | 学历 学位 | 教研、科 研能力 |  |  |
| 培养专业带头人 | 李占锋 | 讲师 | 硕士研究生 | 省级精品课主讲教师，发表核心期刊论文多篇。 | ①参加国内高职教育理论研讨； ②赴国内高水平高职院校学习考察专业建设的经验； ③参加教育部组织的职教师资培训； ④主持或参与省级重点课题或与合作企业共同完成技术革新与技术改造项目。 | 熟悉应用机电一体化技术专业现状和发展趋势，能把握专业、行业的发展方向，以现代自动控制技术为主方向，有较强的教学改革、项目研发能力，在校企合作、项目研发中起引领作用。 |
|  | 校外 引进 | - | - | - |  |  |
| 培养骨干教师 | 杨延峰 | 讲师 | 硕士研究生 | 院级精品课主讲教师，发表核心期刊论文多篇。 | ①参加国内高职教育理论、专业技术研修； ②参加职教培训基地培训； ③主持或参与各级课题研究和技术服务、产品研发； ④参加职教类学术交流活动。 | 掌握机电一体化技术的最新发展动态，熟悉机电一体化技术项目的开发与管理，熟悉高职高专机电一体化技术专业人才的培养的规律，具备较高水平教学技能。能主持或是参与校企技改项目，能承担理论实践教学，能主持完成课程的开发工作。 |
|  | 王 萍 | 讲师 | 硕士研究生 | 院级优质课主讲教师，发表核心期刊论文多篇。 |  |  |
|  | 闫帅经 | 讲师 | 硕士研究生 | 院级优质课主讲教师，发表核心期刊论文多篇。 |  |  |

机电一体化技术专业群师资队伍建设资金预算见表28。

表28  机电一体化技术专业群师资队伍建设资金预算表

单位：万元

| 建设内容 | 资金来源与年度预算 |
| --- | --- |
|  | 2014年度 | 2015年度 | 合计 |
|  | 其他（学校自筹） | 其他（学校自筹） |  |
| 培养专业带头人 | 制度建设、项目研发、国内业务进修访问、企业锻练。 | 12 | 12 | 24 |
| 培养骨干教师 | 制度建设、项目研发、业务进修访问、学历进修, 企业锻练、教育理论与技术进修。 | 18 | 12 | 30 |
| 聘请兼职教师 | 制度建设、兼职教师聘用、业务进修、教育理论与技术进修。 | 8 | 8 | 16 |
| 合 计 | 38 | 32 | 70 |

# 第四部分  项目的组织与保障措施

### 一、解决的关键问题和主要办法

1.体现共享性，解决专业群的资源配置问题，促进专业群各专业平衡发展，突出专业办学特色。

在建设过程中，既要对现有专业进行梳理、重组，对当前以专业为单位的资源进行二次配置，又要对未来专业发展趋势进行预判；既要考虑专业的学科、技术基础，又要兼顾专业的职业属性，将产业链、岗位群、学科基础统一起来，协调好各专业的内部逻辑与外部市场需求之间的关系，使专业群成为相关专业的有机统一体。实现专业群实训基地资源共享，优化整合，科学合理调度，高效利用，在保证专业群实践教学需要基础上，拓展社会培训和技术服务等功能，进而通过校企紧密合作，实现产学研结合，全面提高教师教学、科研和社会服务能力。通过开展省内和国内职教师资培训，举办学生和教师技能大赛，发挥示范引领作用，增强专业群的社会影响力。开发建设基于专业群的共享型的教学资源库，整合不同专业的教学资源，推进优质教育资源共享。通过积累多媒体素材、知识点素材和示范性的教学案例，构建开放的教学支持系统。同时运用现代信息手段，搭建公共服务平台，为教师教学、学生自主学习提供技术支撑和便利服务。

2.突出创新性，解决人才培养模式创新问题，培养学生综合职业素养，提高人才培养质量。

专业群建设所追求的是“1+1>2”的效果，因而专业群建设的过程不是一个简单的算术加减过程，而是一个创新的过程。专业群建设的内容并不是群内各专业建设内容的简单叠加，需要整合、融合、糅合，既有共享、集中，又有分布、独立；既有刚性的硬约束，又有柔性的软约束；既有统一的平台，又有分流的模块；既有主干支撑，又有枝叶相辅。专业群的建设包含着发展理念的创新、发展规划的创新、人才培养模式的创新、管理制度的创新、运行机制的创新等等。一个办学条件好、师资水平高、人才培养模式新、就业质量高、社会声誉好、管理规范、运行高效的专业群是综合创新的应然结果。专业群本身就是一个人才培养模式创新平台，构建专业群的目的归根结底是为了提高人才质量，从而促进人力资本增值，实现教育价值的最大化。基于专业群的人才培养模式综合改革是专业群建设的核心、难点和重点。提高高职学生的综合职业素养是专业群建设的重要目标之一，也是专业群重要功能，更是培养具有创新意识和创新能力的新型技能人才的核心要求。

### 二、项目实施、组织体系

1、建立健全组织机构，加强对项目建设的领导

成立烟台职业学院品牌专业群建设领导小组，院长为组长，分管领导及相关部门、专业群所在单位主要负责人为成员的项目实施领导小组，负责对建设项目的组织、协调，确保建设项目决策科学、执行有力，同时成立项目建设办公室，负责项目建设的日常事务和对建设项目的总体调度、检查指导，确保建设任务按计划完成。制订《烟台职业学院品牌专业群建设实施管理办法》，抓好组织与落实。按照省教育厅、财政厅文件精神，加强对各个项目建设的领导和监控，及时协调解决项目建设中遇到的困难和问题，为项目建设提供组织保障。

2、分解任务，落实责任，实行项目管理

建设办根据省教育厅、财政厅批复的建设方案和立项任务，将建设方案确定的各项任务分解到各专业项目组，做到责任分工明确，工作标准明确，完成时间明确。各项目组制定具体的实施方案，做到人员落实、任务落实、资金落实、措施落实，按照建设进度，分步实施，整体推进；学院教务处、财务处、电教中心等职能部门全力配合。整个项目在建设工作领导下组的统一领导下有序实施，领导小组每月召开一次例会，及时研究解决项目实施中遇到的困难和问题，确保建设项目按计划、稳步推进实施。建设办公室加强对建设进度和建设质量的检查督导，确保项目建设保质保量按期完成。

在方案实施过程中，要加强调研工作，采取请进来、走出去的方式，征求学院发展与建设委员会中企业专家的意见，确保建设项目达到预期效果。

### 三、保障措施

1、组织保障

品牌专业群项目建设在学院建设领导小组领导下，按建设方案和任务书进行建设。建设办与教务处、财务处、电教中心等部门，按职责在实训体系建设、培养模式改革和师资队伍建设等方面给予全力支持和经费保障。各专业所在系成立的建设项目组，由系领导任组长，全面负责项目建设，专业带头人（负责人）、骨干教师、企业专家为成员，具体实施项目建设任务。

2、加强资金保障和经费管理，确保建设资金有效利用

学院制定《烟台职业学院品牌专业群建设专项资金管理办法》，设立品牌专业群专项资金账户，对省财政拨付的建设经费足额用于项目建设，学院积极向与行业企业开展合作共建，争取行业企业投入及学院自筹，追加200万元配套资金用于专业群项目建设。全部建设资金实行预算管理，专款专用。按照建设进度的要求，对各项目进行充分的调研论证，提高资金使用效率。编制科学合理的招投标方案，推行项目建设主管部门、财务处、纪检监察室和教师代表全程参与的招投标工作制度，确保项目建设工作公开、透明。实行项目建设的年度报告制度，对项目建设年度进展情况、年度统计、年度资金预决算、投资完成情况及有关资料汇总形成年度总结报告，及时上报省、市教育行政部门和财政部门，定期接受上级主管部门的检查。

3、制度保障

制订《烟台职业学院品牌专业群建设实施管理办法》，对品牌专业群建设实行项目管理。完善教学实验实训条件建设制度，根据学院《仪器设备采购管理规定》、《加强校外实训基地建设的意见》等制度，加大设备投入力度和设备使用效率。根据《烟台职业学院关于加快建设现代职业教育师资队伍建设的意见》及相关配套政策，加大教师培训和企业实践力度，确保教师专业素质和实践能力的提升。继续完善课程体系与教学内容改革制度，修订完善《专业建设与发展规划》、《课程建设管理办法》、《学生顶岗实习管理办法》、《制造业人才培养工程行动计划》等一系列教学改革与课程建设的规章制度，深化教育教学改革，保障专业人才培养方案的顺利实施。《烟台职业学院品牌专业群建设专项资金管理办法》确保建设资金正确使用及提高资金合作效率。

### 四、质量保障体系建设

1、项目建设实施定期检查制度

根据省教育厅文件精神和《烟台职业学院品牌专业群建设实施管理办法》要求，成立质量监控小组，与项目建设办公室共同检查建设进度和质量。实行月度汇报、学期调度制度，及时对各项建设任务进行检查和督导，对建设质量进行监控评价，督促项目组按省教育厅要求完成中期检查和项目验收，保障品牌专业群项目按质保量完成建设任务。

2、相关部门检查监督

品牌专业群建设不仅实行项目管理，在实训设备购置、实训室建设、专业课程教学改革、教师培训和企业实践等方面，按学院教学管理制度，接受相关职能部门的指导、监督。将品牌专业群建设任务分解，落实到组织人事处、教务处、财务处、电教中心等部门，在制订年度工作计划时，优先安排品牌专业群项目，检查指导工作时重点落实品牌专业群建设情况，做到抓进度、抓质量，并实现品牌专业带动整体专业建设质量。

3、纳入考核

按照学院教学系部年度考核办法，实施项目考核机制、监督机制及责任追究制度，切实保证项目建设规范有序进行。制定年度绩效考核办法，将项目建设年度完成情况纳入系部年终考核体系，做到奖罚分明，对不能按时完成任务的，实行责任追究，对成绩显著、效益突出的建设项目，学院予以奖励，考核的综合成绩，作为评先树优、干部个人考核、干部聘用等的重要依据。确保项目建设保质保量按期完成。

# 第五部分  建设进度与预期绩效

### 一、实训条件

实训基地绩效指标与建设进度见表29。

表29  实训基地绩效指标与建设进度

| 建设内容 | 基础 | 2014年12月 （预期目标，验收要点） | 2015年12月 （预期目标，验收要点） | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校内实训基地 | 1.自动化生产线实训室 | 扩建 | 预期目标： ①完成全部设备采购及实训室建设。 ②建立规章制度，开展实训教学。 验收要点： ①学院验收记录； ②实训室规章制度文件； ③教学使用记录； ④学生实训报告及成果展示。 | 预期目标： 开展实训教学、师资培训、技能大赛培训、社会服务。 验收要点： ①教学使用记录； ②师资培训记录； ③技能大赛记录及成果； ④学生实训报告及成果展示。 | 钟苏丽 |
|  | 2.机电仿真控制实训室 | 扩建 | 预期目标： ①完成全部设备采购及实训室建设。 ②建立规章制度，开展实训教学。 验收要点： ①学院验收记录； ②实训室规章制度文件； ③教学使用记录； ④学生实训报告。 | 预期目标： 开展实训教学、师资培训、技能大赛培训、职业资格培训与考核。 验收要点： ①教学使用记录； ②师资培训记录； ③技能大赛记录及成果； ④学生实训报告及成果展示。 | 孙丽君 |
|  | 3.电气控制系统实训室 | 新建 | 预期目标： ①完成全部设备采购及实训室建设。 ②建立规章制度，开展实训教学。 验收要点： ①学院验收记录； ②实训室规章制度文件； ③教学使用记录； ④学生实训报告及成果展示。 | 预期目标： 开展实训教学、师资培训、技能大赛培训、社会服务。 验收要点： ①教学使用记录； ②师资培训记录； ③技能大赛记录及成果； ④学生实训报告及成果展示。 | 席 艳 |
|  | 4.工业网络控制实训室 | 新建 | 预期目标： ①完成全部设备采购及实训室建设。 ②建立规章制度，开展实训教学。 验收要点： ①学院验收记录； ②实训室规章制度文件； ③教学使用记录； ④学生实训报告及成果展示。 | 预期目标： 开展实训教学、师资培训、技能大赛培训、社会服务。 验收要点： ①教学使用记录； ②师资培训记录； ③技能大赛记录及成果； ④学生实训报告及成果展示。 | 刘晓磊 |
|  | 5.供配电技术实训室 | 新建 | 预期目标： 完成前期调研工作，制定实训室建设计划和建设方案。完成实训室主要设备采购计划，完成部分实训设备采购。 验收要点： ①实训室建设方案； ②主要设备采购计划清单； ③部分设备验收记录。 | 预期目标： ①完成全部设备采购及实训室建设。 ②建立规章制度，开展实训教学。 验收要点： ①学院验收记录； ②实训室规章制度文件； ③教学使用记录； ④学生实训报告。 | 何 驰 |
|  | 6.数控实训基地 | 扩建 | 预期目标： ①完成全部设备采购及实训室建设。 ②建立规章制度，开展实训教学。 验收要点： ①学院验收记录； ②实训室规章制度文件； ③教学使用记录； ④学生实训报告及成果展示。 | 预期目标： 开展实训教学、技能大赛培训、职业资格培训与考核。 验收要点： ①教学使用记录； ②学生实训报告及成果展示； ③技能大赛记录及成果； ④职业技能培训记录及成果。 | 宋卫国 |
|  | 7.FANUC数控系统应用中心 | 扩建 | 预期目标： ①完成全部设备采购及实训室建设。 ②建立规章制度，开展实训教学。 验收要点： ①学院验收记录； ②实训室规章制度文件； ③教学使用记录； ④学生实训报告及成果展示。 | 预期目标： 开展实训教学、技能培训。 验收要点： ①教学使用记录； ②学生实训报告及成果展示； ③技能培训记录及成果。 | 李占锋 |
| 实训基地内涵建设 |  |  | 预期目标： 完成校内教学性实训基地和校外实训基地教学文件建设，保证实训教学质量。 验收要点： ①学生实训综合考评制度； ②实训室社会服务管理制度； ③校外实训基地使用管理办法； ④兼职教师管理办法。 | 预期目标： 制定实验实训管理制度，探索市场化运营模式。 验收要点： ①实训基地市场化运营报告，生产经营管理办法； ②实训室内涵建设研究课题结题，结题报告。 | 李义德 |

### 二、培养模式改革

通过2年建设期的建设，人才培养模式、课程体系和教学改革取得显著成效。形成“三条主线、三方合作”的专业人才培养模式，构建起完整的“工作过程系统化”的专业课程体系，专业核心课程的教学内容与企业工作任务相结合，教学过程与企业工作过程相一致，人才培养质量受到用人单位的高度认可，学生的就业竞争力大幅提升，就业空间大大拓宽，职业发展后劲得到增强，使本专业在工学结合人才培养模式和课程教学改革方面起到骨干带动作用。

人才培养模式改革预期目标与建设进度见表30。

表30  人才培养模式改革建设进度表

| 建设 内容 | 2014年12月 （预期目标、验收要点） | 2015年12月 （预期目标、验收要点） | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人才培养模式与课程体系构建 | 预期目标： 与企业合作，建立“三条主线、三方合作”人才培养模式，构建机电一体化技术专业群课程体系。 验收要点： ①人才需求调研报告； ②职业岗位群调研报告； ③实践专家研讨岗位典型工作任务的会议文字、照片等记录、论证意见； ④专业建设委员会研讨人才培养模式与专业课程体系的会议文字、照片等记录、论证意见； ⑤机电一体化技术专业群课程体系； ⑥机电一体化技术专业群人才培养方案； ⑦“机电一体化技术专业群课程体系研究”课题研究的开题报告、调研报告。 | 预期目标： 论证、修订专业人才培养方案，完善人才培养模式与专业课程体系。 验收要点： 行业、企业专家对人才培养模式与专业课程体系反馈意见； 毕业生跟踪调查相关材料； 2014级人才培养方案实施情况分析报告； 专业建设委员会修订2014级人才培养方案的会议文字、照片等记录、论证意见； 2015级机电一体化技术专业群人才培养方案； ⑥教学质量评价记录； ⑦“机电一体化技术专业群课程体系研究” 课题研究的验收报告。 ⑧“双证书”相关材料（技能证书、毕业证书统计表），就业率相关材料（2014届就业情况统计表，就业协议书）； ⑨人才培养模式运行总结报告。 | 李义德 |
| 课程建设 | 预期目标： 与烟台智达科技有限公司、烟台欧瑞传动有限公司等企业合作，共同实施学习领域课程建设，完成10门学习领域课程的课程标准制定、完成5门学习领域课程的课程设计。 验收要点： 《电工技术》、《电子技术》、《变频器技术》等10门学习领域课程的课程标准研讨会记录； 《电工技术》、《电子技术》、《变频器技术》等10门学习领域课程的课程标准； 《电工技术》、《电子技术》、《变频器技术》等5门学习领域课程的学习情境设计、单元教学设计。 | 预期目标： 校企合作，共同实施学习领域课程建设，完成4门学习领域课程的学习资源建设，完成5门学习领域课程的课程设计。将《机电一体化技术联合课程》建成达到省级精品课程标准要求课程，将《电工技术》与《电子技术》10门课程建成院级精品课程，将《供配电技术》课等课程建成院级优质课程。 验收要点： 《传感器及检测技术》、《数控机床控制系统》等4门学习领域课程的学习指南、授课计划、任务书、考核评价表、教学课件、电子教案、试题库、教学动画、教学视频、教学图片、教学案例； 《电工技术》、《电子技术》、《变频器技术》与《数控机床结构及故障维修》等10门学习领域课程的学习情境设计、单元教学设计。 | 席 艳 |
| 教材学材建设 | 预期目标： 与烟台欧瑞传动有限公司、烟台智达科技有限公司等企业合作，共同编写印制满足行动导向教学需要，引导学生自主学习的学材3部。 验收要点： 《电工技术》等3本教材出版； 《变频器技术》等5门学材编写申报单及使用审批单； 《电子技术》等10门学材编写交流会文字、照片等记录； 《变频器技术》等7门学材编写总结报告。 | 预期目标： 校企合作，共同编写出版突出“工学结合”特色、紧密结合生产实际的教材1部；共同编写印制满足行动导向教学需要，引导学生自主学习的学材3部；修订印制校本学习材料1部。 验收要点： 《电工技术》等3部校本学材出版； 2部学材编写申报单及使用审批单； 3部教材与3部学材编写总结报告； 校本学习材料使用反馈报告； 校本学材修订稿印制。 | 张海丹 |
| 专业教学资源建设 | 预期目标： 完成教学资源平台建设，完成专业标准库、专业素材库及行业资源包的规划，资源数量与质量初具规模。 验收要点： ①教学资源平台； ②机电技术标准； ③专业人才需求分析报告； ④机电设备维修手册、经典维修案例； ⑤区域机电行业规划； ⑥国内外机电行业发展动态信息分析报告。 | 预期目标： 完成4门开放型学习领域课程的课程网站建设，专业标准库、专业素材库及行业资源包资源数量与质量进一步提高，完成专业培训资源包的规划，资源数量与质量初具规模。 验收要点： ①《电工技术》、《电子技术》等4门在线开放型课程网站； ②机电行业标准； ③机电设备培训视频； ③区域机电行业规划； ④国内外机电行业发展动态信息分析报告； ⑤机电维修培训资料。 | 李占锋 |

### 三、师资队伍

机电一体化技术专业群师资队伍建设预期目标和验收要点见表31。

表31  机电一体化技术专业群师资队伍建设预期目标和验收要点

| 建设内容 | 2014年12月 (预期目标、验收要点) | 2015年12月 (预期目标、验收要点) | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业带头人培养 | 预期目标： 培养机电一体化技术、数控技术专业的专业带头人各1名，重点加强其职教理论、应用性研究能力的培训，使其在专业建设中起引领作用。 验收要点： ①赴国内高职院校学习考察专业建设的经验，提供交流总结报告； ②参加国内课程建设与开发学术研讨活动，提供总结报告材料； ③制定本专业人才培养方案； ④参加企业新技术培训，提供总结报告； ⑤到相关企业兼职锻炼累计不少于2个月,参与企业技术改造与新产品开发1项，提供总结材料； ⑥主持与企业合作项目1项，提供相关证明。 | 预期目标： 引进1名数控专业带头人，培养电气自动化技术专业带头人1名，重点加强其教学改革、项目研发能力的培训，使其在校企合作、项目研发中起引领作用。 验收要点： ①赴国内高职院校学习考察专业建设的经验，提供交流总结报告； ②参加国内课程建设与开发学术研讨活动，提供总结报告材料； ③制定本专业人才培养方案； ④参加企业新技术培训，提供总结报告； ⑤到相关企业兼职锻炼累计不少于2个月,参与企业技术改造与新产品开发1项，提供总结材料； ⑥主持与企业合作项目1项，提供相关证明。 | 刘 敏 王长东 |
| 骨干教师培养 | 预期目标： 培养机电一体化技术专业、电气自动化技术专业和数控技术专业骨干教师各2名。提高他们专业教学研究、课程开发与实训室建设方面的能力。 验收要点： ①提供骨干教师培养记录； ②赴国内高职院校学习考察课程开发的经验，提供总结报告； ③到教育部职教培训基地进行培训，提供培训材料； ④到企业参与技术改造及新技术开发工作不少于2个月，提供总结材料； ⑤负责课程体系的课程开发及精品课程建设，提供课程开发相关材料； ⑥负责完成实训室建设等教学改革工作，提供佐证资料。 | 预期目标： 再培养1名机电一体化技术专业、2名电气自动化技术专业和1名数控技术专业骨干教师。提高他们专业课程开发、实训室建设方面的能力。 验收要点： ①提供骨干教师培养记录； ②赴国内高职院校学习考察课程开发的经验，提供总结报告； ③到教育部职教培训基地进行培训，提供培训材料； ④到企业参与技术改造及新技术开发工作不少于2个月，提供总结材料； ⑤负责课程体系的课程开发及精品课程建设，提供课程开发相关材料； ⑥负责完成实训室建设等教学改革工作，提供佐证资料。 | 刘 敏 王长东 |
| 兼职教师队伍建设 | 预期目标： 建立40人的兼职教师资源库，聘请兼职教师，担任专业实训、顶岗实习的指导教师。 验收要点： ①提供兼职教师聘用协议； ②对兼职教师进行教学能力培训，提供培训记录； ③兼职教师参与教学模式研究，参与专业与课程建设工作，提供相关证明材料； ④建立40人的兼职教师资源库。 | 预期目标： 完善40人的兼职教师资源库，担任专业理论、专业实训、顶岗实习的指导教师。 验收要点： ①提供聘用协议； ②对兼职教师进行教学能力培训，提供培训记录； ③完善兼职教师资源库。 | 刘 敏 王长东 |

# 第六部分  经费预算

| 建设内容 | 建设经费来源及预算 |
| --- | --- |
|  | 合计 （万元） | 省财政 （万元） | 地方财政 （来源： ） （万元） | 行业企业 （来源： ） （万元） | 其他 （来源： ） （万元） |
| 总计（万元） | 800 | 600 |  | 50 | 150 |
| 扩建自动化生产线实训室 | 115.20 | 115.20 |  |  |  |
| 扩建机电控制仿真实训室 | 32.50 | 32.50 |  |  |  |
| 新建电气控制系统实训室 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |
| 新建工业网络控制实训室 | 81.30 | 56.30 |  | 25.00 |  |
| 新建供配电技术实训室 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |
| 扩建数控实训基地 | 137.30 | 137.30 |  |  |  |
| 扩建FANUC数控系统应用中心 | 147.70 | 122.70 |  | 25.00 |  |
| 人才培养模式改革 | 80.00 |  |  |  | 80.00 |
| 师资队伍建设 | 70.00 |  |  |  | 70.00 |

# 附  件

#### 烟台职业学院“品牌专业群建设项目”实施管理办法

为进一步提升学院服务区域产业能力，不断提高人才培养质量和办学水平，打造高职教育品牌专业，学院确定机电一体化技术作为品牌专业群建设项目。为确保高质量、高效益地实施“品牌专业群建设项目”，规范项目管理，根据《山东省教育厅、山东省财政厅关于实施高等职业学校品牌特色专业群建设项目的通知》，结合学院实际情况，制定本实施管理办法。

第一章  总   则

第一条 品牌专业群建设是山东省现代职业教育建设的重要内容之一。学院将专业建设作为提高办学水平、提升人才培养质量的重要工作。根据《山东省人民政府办公厅关于贯彻落实鲁政发[2012]49号文件推进现代职业教育体系建设的实施意见》（鲁政办字[2013]126号）精神，实施专业群建设，集中力量将专业群办出特色，打造职业教育品牌，带动学院整体发展，形成核心竞争力。要进一步树立服务地方、培养高技能应用型人才的办学定位，各专业面向企业岗位链，能够实现资源共享，在同一个实训体系中完成实践教学。积极探索品牌专业群建设经验，指导和带动全院专业建设，以增强学院整体竞争力，提高人才培养质量，实现可持续发展。

第二条 建设项目

我院机电一体化技术专业群包括机电一体化技术等三个制造类专业，分别是：

1．机电一体化技术专业（专业代码580201）

2．电气自动化技术专业（专业代码580202）

3．数据技术专业（专业代码580103）

第三条 建设内容

以提升实训条件水平、构建实训体系为重点，以改革人才培养模式为着力点，以加强“双师型”师资队伍建设为保障，优化专业结构，凝练专业特色，打造专业品牌，全面提高人才培养质量和服务产业发展能力。

（一）实训体系建设。以专业技能培养为核心，建成较完整、较先进、较稳定的实训体系。大力加强专门化、开放性、有特色的实习实训基地、实践教学基地建设，不断整合实践教学资源，提高实习实训技术装备水平，面向学校、社会提供实训服务。改革、创新实践教学内容、教学方法和教学手段，积极吸纳行业（企业）参与实训基地建设与人才技能培养，探索“校中厂”“厂中校”等实习实训基地建设模式，将课堂建到生产一线，校企联合创建实境化、开放式、多功能的实践教学场所，为校内实训创建真实的岗位训练、职场氛围和企业文化。加强与企业在生产性实训、顶岗实习、教学方案设计与实施、指导教师配备、协同管理等方面的合作，确保实习实训的教学效果和技能训练水平。各有关学校应结合项目实施，建设省内一流、国内领先的实训室。

（二）培养模式改革。以能力增进为主线，科学规划培养方案和课程体系。依据行业、企业技术标准及国际通行的职业资格标准，针对区域经济发展需求，与行业（企业）共同制定系统的人才培养方案，开发专业标准、技能标准和评价标准，建立社会需求调研和专业动态调整的长效机制，实现专业与行业（企业）岗位对接，使专业人才培养目标与区域产业发展需求相吻合。深化人才培养模式改革，使人才培养目标定位服务学生职业生涯发展，课程设置从职业需求出发，课程内容以职业能力为基础，教学活动以典型产品（服务）为载体，教学达成目标以职业标准、行业规范为参照，积极吸收行业（企业）参与教学改革、课程建设、质量评估，将企业先进的生产服务标准转化为教学标准，打破学科体系课程模式，推行理实一体化教学模式，形成以典型工作项目为主体的新型模块化课程体系，使学生获得个性发展与工作岗位需要相一致的职业能力。至少建设两门在线开放课程，并有效实施。

（三）师资队伍建设。以提高专业素养和实践能力为重点，加强“双师型”队伍建设。聘任（聘用）一批具有行业影响力的专家作为专业带头人，让更多业界精英走进学校，使专业建设紧跟产业发展，学生实践能力培养符合职业岗位要求。与企业联合培养专业教师，完善教师定期到企业实践制度，支持鼓励专业教师到企业兼职或阶段性任职。聘任（聘用）一线具有实践经验的专业技术人员和技术技能型人才担任专兼职教师，参照副高级专业技术职务人员平均薪酬水平确定工资待遇，提高持有副高级以上非教师系列专业技术资格证书或二级以上职业（执业）资格证书教师比例。鼓励教师提升专业技术资格和技能等级，取得多个专业技术职务资格和职业资格，打造年龄结构、职称结构合理的专业教学团队。

第二章 组织机构与职能

第四条  学院成立“品牌专业群建设项目”实施工作领导小组，由院长任组长，成员包括学院分管领导、有关处室负责人，全面负责对项目建设的领导、规划、决策，以及检查监测和验收。

项目建设实施工作领导小组设项目建设办公室，负责贯彻执行实施工作领导小组的决策。

项目建设办公室职责范围：

1．贯彻执行、组织落实领导小组的决策；

2．负责项目建设方案的修订、立项任务书的填写及报批工作；

3．对实训体系建设、培养模式改革、师资队伍建设等项目建设进展情况的指导和管理；

4．负责实训设备的论证、采购、安装、验收等工作；

5．负责项目资金的预算、管理、使用监督及审计工作；

6．负责项目建设的中期检查、汇报等材料的起草工作；

7．负责项目建设验收总结、验收材料的起草、上报工作；

8．完成领导交办的其它事宜。

第五条 成立机电一体化专业群建设项目组，设项目组负责人一人，专业群内各专业分别成立建设项目组。

（一）专业群项目组负责人职责：

1．负责品牌专业群建设总体规划，建设方案、任务书的编制和实施的组织领导工作；

2．负责项目实施过程建设内容、资金使用等的检查、调度、任务落实工作；

3．负责督促各专业组按任务书要求完成建设任务；

4．负责中期检查、验收的建设内容完成情况汇总；

5．负责向领导小组和项目办公室回报建设进展及阶段建设计划工作。

（二）专业项目组职责：

1．在项目办公室和项目负责人领导下，组织本专业的建设方案、任务书的编制及建设任务的具体实施；

2．依据建设方案和任务书，分解任务，落实责任，制定项目分阶建设段进度安排，实施项目建设；

3．按分工在各自职责范围内对相关建设任务进行管理、检查、监督，定期报告项目建设进度和及时反映存在的问题；

4．严格执行建设资金使用和管理办法，制定项目分阶段预算方案，认真做好自我监控；

5．按项目办公室要求，完成本专业建设的项目进展报告、中期评估报告和项目验收总结报告等各项工作；

6．群内各专业要以专业群整体建设目标为中心，既要分工协作，各司其责，又要统一协调，相互配合，共同完成建设目标。

第三章 建设项目实施

第六条 品牌专业群的建设目标、建设内容、建设要求和预期效益等以《烟台职业学院“品牌专业群建设方案》和立项任务书为准，任何部门和单位不得随意变更。若确因客观原因需对原建设方案进行调整，需向项目建设办公室提交可行性分析报告和书面申请，报学院实施工作领导小组审核批准后，方可执行。

第七条 学院项目建设流程为：项目分解、项目实施、项目监控、项目验收、项目评价。

（一）项目分解。依据学院项目建设方案和立项任务书，将项目建设任务分解到子项目和具体任务，责任到人。

（二）项目实施。项目建设办公室、各专业项目建设单位，按学院项目建设实施工作领导小组批复的工作计划组织实施。

（三）项目管理。项目建设办公室依据项目建设任务书的预期目标和验收要点，对各项目组、重点建设任务的工作进度和工作质量实施管理。

（四）项目验收。各项目建设单位负责对本项目建设内容组织中期检查及验收，完成中期检查报告，项目验收报告及建设内容展示，接受学院项目建设办公室及省教育厅组织的验收检查。

（五）项目评价。学院项目建设实施工作领导小组对项目建设效益进行自我评价，并做好接受上级部门对学院整体项目建设效益评价的准备工作。

第八条 各项目建设单位按《烟台职业学院品牌专业群建设方案》和立项任务书规定的建设目标和建设内容，全面制定项目实施计划，合理安排项目建设的启动次序，突出重点。

各项目建设单位应首先填报年度实施方案申请表，报学院项目建设办公室，经专家组评审和学院项目建设实施工作领导小组批准，才可进行项目建设。各级项目负责人要组织好项目的实施，必须保证工程建设进度和实现预期的效益目标，并按责任书进行检查、评估、验收。若项目实施过程中出现重大问题和新情况，应及时向上一级负责人汇报，以便尽快研究和解决问题，保证项目的顺利实施。

第九条  学院品牌专业群项目建设，实行按月调度、阶段评估、中期检查和项目终期验收制度，适时处理项目建设过程中出现的问题。

第十条  每月调度项目建设办公室及项目负责人组织实施。

（一）每月调度的主要内容是：

1．上一月度的项目建设的执行情况；

2．项目建设进度、建设质量和阶段性建设成果；

3．项目建设过程中档案形成、整理情况；

4．建设中存在的问题及改进措施。

（二）阶段评估。每年的5月至7月由项目建设办公室会同项目建设监控办公室对各项目建设单位进行阶段性评估，并报学院项目建设实施工作领导小组。评估的主要内容是：

1．总结上一阶段项目建设的执行情况和建设成果；

2．对下一阶段项目建设提出指导性意见；

3．项目建设过程中档案形成、整理情况；

4．建设中存在的问题及改进措施。

对核查中发现的问题，项目建设办公室应及时向各项目建设单位通报检查情况，并提出整改要求。各项目建设单位应及时进行纠正，保证项目建设的顺利进行。

（三）中期检查。2014年12月，省教育厅、财政厅组织进行中期检查，主要内容是：

1．各专业项目组总结一年的建设情况和建设成果，提交中期检查总结报告；项目建设办公室完成学院品牌专业群建设中期检查总结报告，并上报省教育厅、财政厅；

2．学院项目办公室、各专业项目组对下一年度项目建设提出具体意见；

3．总结项目建设中存在的问题，提出整改措施。

（四）项目验收。2015年12月，按省教育厅、财政厅要求组织验收。主要内容有：

1．项目建设完成后，各专业项目组向学院项目建设办公室提交专业建设项目验收总结报告；

2．省教育厅、财政厅验收前，学院品牌专业群建设项目领导小组将组织专家，依据项目建设方案和立项任务书，对项目的目标实现情况、建设任务和资金的完成情况、建设效益等，进行审计、验收和评估，对项目管理情况进行总结；

3．学院项目建设办公室组织对项目建设情况进行全面总结，完成总结报告，接受省教育厅、省财政厅验收。

第四章 建设资金和设备

第十一条 学院“品牌专业群建设项目”所需专项建设资金，采取中央、地方和行业投入及学校自筹方式解决，实行资金使用和筹集任务、项目效益挂钩。

第十二条  “品牌专业群建设项目”建设资金实行单独核算，专款专用，统一管理，专人负责。各项目建设单位必须严格按计划分配使用经费，加强专项资金预决算管理，保证资金按规定用途使用，坚持每项资金支出实行院长“一支笔”审批制度。“品牌专业群建设项目”建设资金管理办法由学院项目建设办公室会同财务处负责制订并组织实施。

第十三条  品牌专业群建设项目中仪器设备购置、管理和使用的管理，由学院项目建设办公室会同电教中心依照学院设备仪器管理相关规定，并组织实施。

第十四条  仪器设备购置实行政府招标或网上招标采购。可由学院自行采购的设备，在价格商议及谈判过程中，须有3位相关人员同时参加。

第五章 考核与奖惩

第十五条  学院对“品牌专业群建设项目”实行严格的绩效考评。制订《烟台职业学院“品牌专业群建设项目”考核办法》，对各建设项目进行定量与定性考核。

第十主条  学院按照公平公正、注重实绩原则，定量考核与定性考核相结合原则，日常考核与年终考核相结合的原则进行考核。

第十七条  考核半年进行一次初评，年末进行总评，考核结果由组织人事处进行汇总。定性考核主要采用民主评议的办法进行。

第十八条  半年初评结果在学院内部进行通报，年末总评结果在院报公布。

第十九条  考核的综合成绩，作为评先树优、干部个人考核、干部聘用等的重要依据。对考核成绩突出的，学院将给予物质和精神奖励。

第二十条  学院对建设项目实行责任追究制度，对于考核成绩差，影响项目的正常建设和验收的，追究项目负责人的责任，同时追究承担该项目的单位分管领导的责任。

第六章  附   则

第二十一条  本办法由烟台职业学院“品牌专业群建设项目”实施工作领导小组负责解释。

第二十二条  本办法自发文之日起施行。

附件:

烟台职业学院“品牌专业群建设项目”领导小组及其工作机构名单

二○一四年一月十五日

烟台职业学院“品牌专业群建设项目”

实施工作领导小组及其工作机构名单

为推进我院“品牌专业群项目”建设工作，根据省教育厅、省财政厅有关文件精神，经研究成立烟台职业学院“品牌专业群建设项目”实施工作领导小组、烟台职业学院“品牌专业群建设项目”建设办公室，名单如下：

一、领导小组

组  长：温金祥

副组长：徐永汉

成  员：曲卫清、原宪瑞、刘敏、王长东、吴江

领导小组设项目建设办公室。

二、项目建设办公室

主  任：徐永汉

副主任：原宪瑞、王友云

成  员：赵颜成、徐国林、宋书广、李杰、刘春光、陈云峰、李永光、宫蓉

三、机电一体化专业群建设项目组

项目负责人：李义德

机电一体化技术专业：负责人席艳、教师、企业若干人；

数控技术专业：负责人李占锋、教师、企业若干人；

电气自动化技术专业：负责人张海丹、教师、企业若干人。

四、项目建设监控小组

组  长：徐永汉

成  员：原宪瑞、曲卫清、李璐

#### 烟台职业学院“品牌专业群建设项目”专项资金管理办法

第一章  总  则

第一条 为加强对我院“品牌专业群建设项目”专项资金的管理，保证建设项目的顺利实施，提高资金使用效益，根据《山东省教育厅 山东省财政厅关于实施山东省高等职业学校品牌专业群建设项目的通知》（鲁教职发〔2013〕7号）精神、《烟台职业学院专项资金管理办法》和国家有关财务法规，制定管理办法。

第二条 本办法中的专项资金，是指由省财政专项资金、地方财政资金、企业支持和学院自筹的用于国家骨干高等职业院校建设项目的资金。该专项资金根据资金来源渠道的不同分别列收不同的预算科目，科学、合理编制建设项目的总预算及年度预算并纳入学院总体预算，由学院财务处统一管理，学院统筹安排使用。

第三条 专项资金由项目建设实施工作领导小组参照建设项目负责人责任制的有关规定全面规划、统筹使用、合理安排。各建设项目必须严格按省教育厅、省财政厅批复的《烟台职业学院品牌专业群项目建设方案》、《烟台职业学院品牌专业群建设项目立项任务书》，统筹安排使用建设资金，确保预期效益目标的实现。

第四条 专项资金必须按建设项目分别设账，单独核算，专款专用，学院任何部门和单位不得截留、挪用和挤占。专项资金按照建设项目规定的使用范围、资金预算安排、具体建设内容进行专项项目建设和资金管理，项目负责人对项目的实施和资金的合法使用负责。

第五条 专项资金的使用必须符合国家有关财政法规、财经政策和我院的有关财务规定。凡使用专项资金购置的固定资产及形成的知识产权等无形资产，均属学院资产，应按照学院的有关规定办理验收、登记入账等手续，纳入学院资产统一管理。专项资金购置的固定资产及形成的无形资产，学院有权根据事业发展的需要，统一调配，发挥最大使用效益。各使用单位必须严格按有关制度规定，做好使用、维护等管理工作，确保固定资产的完好无缺和正常运行，保护学院资产的安全、完整。

第二章  资金开支范围

第六条 “烟台职业学院品牌专业群建设项目”省级专项资金主要全部用于支持品牌专业群实习实训设备购置，地方财政、行业企业等其他配套资金主要用于培养模式改革、师资队伍建设以及实训体系内涵建设等。

第七条 专项资金支出按照“单独核算、专款专用”的原则，用于项目实施中所需的实验实训体系建设、人才培养模式改革、师资队伍建设。主要包括：

1．实训体系建设费：使用省财政支持600万元资金，建设专门化、开放性、有特色的实习实训基地，建设“校中厂”、“厂中校”实习实训基地，校企联合创建实境化、开放式、多功能实践教学场所，所需教学设备的购置、调试、改造、维护实训设备发生的费用。

2．人才培养模式改革费：按照工学结合人才培养模式改革要求，对品牌专业群进行教学改革，调整课程体系和教学内容，改革教学方法和手段，开发相应教材和教学课，建设共享型教学资源库等发生的费用。

3．师资队伍建设费：用于提高教师专业素养和实践能力、加强“双师型”教师的培养、专业带头人建设，以及从行业、企业聘用有丰富一线实践经验的兼职教师。

第八条 专项资金不得用于以下开支：各种罚款、捐款、还贷、赞助、投资、餐饮、礼品等与品牌专业群建设项目无关的支出以及国家规定不得列入的其他开支。

第三章  资金预算、划拨及决算

第九条 资金预算

1．专项资金必须按照《烟台职业学院品牌专业群项目建设方案》、《烟台职业学院品牌特色专业群建设项目立项任务书》规划安排，分年度预算。

2．“烟台职业学院品牌专业群建设项目”资金，由财务处根据省财政专项资金和学院配套资金总投入额度确定当年专项资金总量。

3．财务处根据当年的资金总量编制年度预算方案，经项目建设办公室审核，报 “烟台职业学院品牌专业群建设项目”实施工作领导小组批准。

4．项目组及各专业项目承建单位根据“烟台职业学院品牌专业群建设项目”建设实施领导小组批准的经费预算制定经费实施方案，填写《“烟台职业学院品牌专业群建设项目”专项经费管理书》，经项目建设办公室审核，报“烟台职业学院品牌专业群建设项目”建设实施工作领导小组批准。

第十条 资金划拨

1．按照《烟台职业学院品牌专业群项目建设方案》，财务处为各建设项目单独建账、独立核算。

2．财务处按照专项资金年度项目预算方案，根据资金的到位情况，以及各建设项目的建设进度，办理具体资金支付业务。

3．专项资金年度项目预算下达后，必须严格执行，一般不作调整。如确需调整的，应严格按规定程序报批。

4．建设项目有关仪器设备购置以分期付款形式提前年度执行者，需报项目建设办公室审批。

5．专项经费当年计划应确保按期完成，如有特殊情况，未完成部分经批准后，转作下年使用，不得挪作它用。

6．仪器设备购置经费，由电教中心按仪器设备购置计划统一管理、使用，并具体办理所购仪器设备的经费支出、报账等财务手续，设备采购须由烟台市政府采购管理办公室统一招标采购。

7．仪器设备购置资金下达后，须预留6％作为仪器设备维修基金，由实电教中心依据建设情况以及仪器设备的特性和使用情况统筹掌握使用。

8．各建设项目完成原计划后资金如有结余，原则上收回学院，确需使用节余资金的，应重新论证支出项目并经“烟台职业学院品牌专业群建设项目”建设实施工作领导小组审批。

第十一条 资金决算

1．财务处应根据“烟台职业学院品牌专业群建设项目”各项目的年度支出情况，分别按资金渠道编制年度决算，报送有关部门。

2．决算内容应按省财政厅、省教育厅有关规定执行。

第四章  资金管理与监督

第十二条 学院 财务处是烟台职业学院“品牌专业群建设项目”专项资金的财务管理职能部门，在学院建设实施工作领导小组的领导下履行以下职责：

1．做好建设方案中项目建设资金配置与使用的论证工作；

2．按照立项任务书的要求，负责省级财政专项资金的正确投向和使用；

3．负责落实项目配套资金并列入年度预算，根据项目建设进度保证资金到位；

4．制定并落实项目建设经费使用、管理制度，提高资金使用效益；

5．.配合电教中心做好实验实训仪器设备的招标、采购工作；

6．负责项目的阶段性、总体性资金使用效益的评价；

第十三条 项目专项资金必须专款专用，不得挪作它用。如发现有截留、挪用、挤占专项资金行为的，应对有关责任单位和责任人员进行处理，情节严重者，应由有关部门追究其行政和法律责任。

第十四条 项目建设工作领导小组应对各建设项目资金使用的合法性、合理性和有效性实施全面监督，并接受国家有关部门的监督和评估。

第十五条 建设项目的各项开支，由学院财务处会同监察审计室进行年度审计。

第十六条 项目建设所建造和购置的财产，各项目负责人要组织有关人员严加保管。在执行过程中，因各种不可抗力造成的损失，100万元以下的，须报校产科审批核销；10万元以上、100万元以下的须报项目建设工作领导小组审批核销；100万元以上的须报院长办公室研究决定。对由于主观原因造成损失的，追究有关单位和人员的责任。

第十七条 参与项目专项资金管理和使用的各级领导、建设项目负责人、财会人员和采购人员，都应自觉维护国家财经纪律，同时接受上级机关及财政、审计等部门的监督与检查，发现问题，及时纠正。

第五章  附 则

第十八条 本办法由烟台职业学院 “品牌专业群”建设实施工作领导小组负责解释。

第十九条 本办法自学院公布之日起施行。

# Text boxes

学习领域课程

综合职

业能力

素质拓

展课程

专业基

础课程

公共基

础课程

中国特色社会主义理论

道德与法律基础

计算机文化基础

体育

大学英语

专业认知

机械制图

电工技术

机械设计基础

液压与气压传动

电子技术

自动线运行与维修

供配电技术

实践操作能力

岗位适应能力

职业竞争能力

可持续发展能力

电气控制技术

PLC应用技术

传感器技术

变频器技术

数控机床控制系统

、

数控故障诊断及维修

数控编程与操作

专业英语

市场营销与创业训练

形式与政策

心理健康与生涯规划

创新与创业

职业发展与就业指导

应用文

专业课程

开发

企业典型工作过程

数控技术专业学习领域

调查

工作任务

归纳

制定课程

标准

电气技术专业学习领域

行动领域

决策

学习领域

设计

人才培养目标及专业定位

机电技术专业学习领域

机电一体化技术专业群课程体系构建

社会调研及职业岗位分析